Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ   НЕКРАСОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.12.2015  №  1835

Об утверждении районной  целевой

программы «Поддержка потребительского

рынка на селе» на 2016- 2018 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 31.12.2009 №1526 «Об утверждении Порядка о разработки, принятия и реализации районных целевых программ» Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2016-2018 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Некрасовского  муниципального района  Е.В. Мартышкину.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района			                     Н.В. Золотников

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы муниципального района                               Е.В. Мартышкина

Заведующий юр. отделом                                                         Ю.Е. Будилко

Начальник управления финансов	      Л.В. Попова

НАПРАВИТЬ:

МУ «Патриот»

Управление Финансов

Централизованная бухгалтерия Администрации НМР

Исполнитель:

Макарова Н.В.

6-73-73

Приложение к Постановлению

Администрации Некрасовского МР

от  09.12.2015  № 1835

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА СЕЛЕ»

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Некрасовского МР

от 09.12.2015 № 1835

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА СЕЛЕ» НА 2016 -2018  ГОДЫ

ПАСПОРТ РЦП

| Наименование Программы | районная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2016- 2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основание разработки Программы | Постановление Правительства области от 04.02.2015 № 94-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области» |
| Куратор Программы | - заместитель главы Администрации Некрасовского муниципального района Мартышкина Елена Валентиновна |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Некрасовского муниципального района, муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот» (далее-МУ «Патриот») |
| Исполнители Программы | Администрация Некрасовского муниципального района, МУ «Патриот» |
| Основной разработчик Программы | МУ «Патриот» |
| Цель и задачи Программы | цель - повышение качества жизни сельского населения Некрасовского района путём развития потребительского рынка; задачи: развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе; гарантированное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами; защита прав потребителей (особенно в труднодоступных и отдалённых сельских населённых пунктах); организация подготовки и переподготовки кадров для предприятий потребительского рынка района |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | темп роста оборота розничной торговли на селе; темп роста объёма бытовых услуг, оказанных сельскому населению; рост количества комплексных приёмных пунктов, оказывающих бытовые услуги сельскому населению; темп роста обеспеченности сельского населения торговыми площадями; рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | местный бюджет: 2016 год – 50тыс. рублей; 2017 год – 50 тыс. рублей; 2018 год – 50 тыс. рублей. Областной бюджет: 2016 год – 195 тыс. рублей; 2017 год – 195 тыс. рублей; 2018 год – 195 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение уровня обеспечения населения товарами первой необходимости в отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах; - прирост оборота розничной торговли на селе в 2016 году на 10 процентов, в 2017 году на 12 процентов (в сопоставимых ценах); в 2018 году на 12 процентов (в сопоставимых ценах); прирост физических объёмов бытовых услуг сельскому населению на 5 процентов в год; рост числа работников потребительского рынка прошедших повышение квалификации: в 2016 году – на 3 процента, в 2017 году – на 4 процента, в 2018 году – на 3 процента. |
| Ответственные лица для контактов | Директор МУ «Патриот» Макарова Наталия Викторовна, тел. (848531)6-73-73 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Источники финансирования | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Областной бюджет* | 585 | 195 | 195 | 195 |
| Итого по РЦП | 735 | 245 | 245 | 245 |

- Краткое описание текущей ситуации

Повышение качества жизни сельского населения, гарантированное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами являются неотъемлемой частью государственной политики и приоритетными направлениями социально-экономического развития региона. Одним из основных принципов функционирования потребительского рынка является развитие конкурентной среды, что позволяет эффективно использовать рыночные механизмы для повышения качества товаров и услуг, их ценовой и территориальной доступности.

Программно-целевой метод решения  проблем обеспечения сельского населения качественными и доступными товарами и бытовыми услугами доказал свою эффективность на региональном уровне и муниципальном уровне. С 2012 года — реализовывалась районная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2012-2015 годы. В рамках реализации мероприятий  РЦП осуществляются меры, направленные на комплексное развитие сферы услуг на селе, расширение социально значимых видов услуг, повышение квалификации специалистов отрасли. В рамках реализации РЦП более 20 отдалённых сельских населённых пунктов получили  возможность комплексного   бытового   обслуживания, позволила обеспечить сельское население района более чем в 44 отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах, где нет стационарной сети, товарами первой необходимости.

Cоциально-экономическая ситуация в сфере потребительского рынка на селе остаётся сложной. Сложившееся в районе размещение объектов торгового обслуживания на селе не полностью отвечает потребностям населения. Остаётся проблема доставки товаров в населённые пункты, расположенные вдали от крупных населённых пунктов, дорожных магистралей и с небольшим количеством проживающих (в основном пенсионного возраста). Жители таких населённых пунктов лишены возможности пользоваться социально значимыми услугами по месту жительства.

В населённых пунктах, где количество жителей не превышает 10-20 человек, нет стационарных точек торговли, осуществляется выездная торговля для обеспечения жителей таких населённых пунктов социально значимыми товарами первой необходимости.

Состояние дел в сфере бытового обслуживания населения, особенно на селе, остаётся нестабильным. Потребителями бытовых услуг на селе в основном являются граждане с низкой платёжеспособностью: неработающие пенсионеры и малообеспеченные семьи. Вследствие этого организации сдерживают цены на уровне потребительского спроса, что влечёт за собой убытки. Таким образом, на селе сохраняется дефицит предприятий, оказывающих бытовые услуги населению ввиду отсутствия их экономической привлекательности, низкого уровня развития частного предпринимательства на селе. Экономическая ситуация вынуждает организации сферы бытовых услуг закрываться или заниматься другим видом   деятельности.

Еще одной проблемой является слабая обеспеченность предприятий потребительского рынка на селе профессиональными кадрами, которая должна решаться путём обучения, повышения квалификации, участия в конкурсах и мастер-классах.

Ожидаемые результаты реализации РЦП соответствуют приоритетной задаче социально-экономического развития района – повышению уровня и качества жизни населения в части обеспеченности  качественными и безопасными социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми  услугами.

Реализация программы будет направлена в первую очередь на преодоление слабых сторон обеспечения сельского населения услугами торговли  и бытового обслуживания, к числу которых относятся:

- недостаточное развитие инфраструктуры предприятий потребительского рынка, особенно в отдалённых сельских населённых пунктах;

- недостаточное обеспечение сельского населения, проживающих в отдалённых населённых пунктах, торговыми площадями;

- отсутствие в отдалённых труднодоступных населённых пунктах стационарных точек торговли;

- дефицит сети предприятий по оказанию бытовых услуг сельскому населению области;

- отсутствие защиты прав потребителей на селе;

- нехватка профессиональных кадров для обеспечения сельского населения услугами торговли и бытового обслуживания.

Существенными факторами успеха намеченных изменений в обеспечении доступности потребительского рынка для сельского населения являются:

- наличие политической воли к повышению качества торгового обслуживания сельского населения;

- наличие необходимой ресурсной базы для доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты и расширения рынка бытовых услуг;

- наличие высококвалифицированных кадров, которые будут вовлечены в реализацию мероприятий по развитию и совершенствованию бытового обслуживания населения и торговли в Некрасовском районе.

В качестве рисков (угроз) для реализации мероприятий по развитию и совершенствованию потребительского рынка в районе можно выделить следующие:

- природно-климатические;

- плохое качество дорог и их содержание, особенно в зимний период, а также отсутствие дорог к ряду населённых пунктов;

- социальные, обусловленные недостаточным количеством подготовленных кадров в отрасли торговли, общественного питания и бытового обслуживания, проживающих в сельской местности;

- законодательные, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию торговой деятельности.

Из приведённого выше анализа проблем обеспечения сельского населения услугами торговли  и бытового обслуживания следует, что стоящие перед  районом задачи по повышению качества жизни сельского населения носят комплексный характер и требуют для своего решения согласованных действий  органов местного самоуправления муниципального  района, организаций всех форм собственности и предпринимателей, оказывающих услуги населению.

В целом можно сделать вывод о том, что отказ от решения указанных проблем с помощью программно-целевого метода приведёт к дальнейшему ухудшению условий жизни на селе.

Использование других вариантов решения проблемы не приведёт к решению поставленных задач. Обеспечение сельского населения товарами первой необходимости и оказание бытовых услуг сельскому населению в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах осуществляется выездным методом. Доставка товаров и услуг в такие населённые пункты связана со значительными финансовыми затратами. Возникает риск ликвидации этих видов деятельности на селе. Поэтому для обеспечения сельского населения качественными и безопасными товарами и услугами необходима государственная поддержка.

II. Цели и задачи РЦП

Целью программы является  обеспечение сельского  населения социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами.

Задачи РЦП

В рамках РЦП предполагается решение следующих задач:

- обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путём оказания государственной поддержки с целью сохранения и расширения инфраструктуры сферы услуг на селе;

- защита прав сельских потребителей;

- организация повышения квалификации кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района

Первая задача решается путём выделения субсидий  с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, а также оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению;

Вторую задачу предполагается решить путём обучения сельского населения основам защиты прав потребителей.

Вопросы организации подготовки и переподготовки кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района  решаются посредством обучения, повышения квалификации, участия в конкурсах и мастер-классах.

Решение каждой задачи предполагает конкретный измеряемый результат.

| Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Задача 1.Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путём оказания государственной поддержки | Количество сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров и услуг Численность работающих в сфере бытового обслуживания населения района, единиц | единиц чел. | 44 76 | 44 76 | 44 78 |
| Задача 2.Защита прав сельских потребителей | Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | единиц | 3 | 3 | 4 |
| Задача 3.Организация повышения квалификации кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района | Число работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации Количество проведенных конкурсов, фестивалей | единиц единиц | 15 1 | 15 2 | 15 2 |

III. Сроки реализации программы.

Сроки реализации программы 2016-2018 годы.

По итогам года муниципальным учреждением «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот» проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых показателей и индикаторов.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

- повышение уровня обеспечения населения товарами первой необходимости в отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах;

- прирост оборота розничной торговли на селе в 2016 году на 10 процентов, в 2017 году на 11 процентов (в сопоставимых ценах); в 2018 году на 12 процентов (в сопоставимых ценах);

- увеличение количества комплексных приёмных пунктов, оказывающих бытовые услуги сельскому населению, в 2016 году – на 11,7 процента, в 2017 году – на 11,8 процента; в 2018 году – на 10,0 процента.

-прирост физических объёмов бытовых услуг сельскому населению на 5 процентов в год;

-рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации: в 2016 году - на 2 процента, в 2017 году - на 2 процента, в 2018 году - на 2 процента.

Результативность и эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с методиками, приведёнными в приложениях 1 и 2 к Программе.

Результативность и эффективность использования муниципальными районами области субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению и занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, (далее - субсидии) оценивается в соответствии с методиками, приведёнными в приложениях 3 и 4 к Программе.

V. Механизм реализации и управления РЦП

РЦП реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов выполнения мероприятий по поддержке потребительского рынка муниципального района.

Контроль за реализацией РЦП осуществляется заказчиком — Администрацией Некрасовского муниципального района,  в  лице заместителя главы Некрасовского муниципального района Мартышкиной Елены Валентиновны.

МУ «Патриот»  обеспечивает реализацию РЦП, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результативности программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации программы. МУ «Патриот» несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию РЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За реализацию и выполнение мероприятий РЦП несут ответственность сотрудники МУ «Патриот»  в соответствии с должностными обязанностями.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Критерии отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся доставкой товаров в отдалённые сельские населенные пункты Некрасовского муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети, и организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социально значимые бытовые услуги сельскому населению, имеющих право на получение субсидии, а также условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются муниципально правовым актом Некрасовского муниципального района.

МУ «Патриот» организует размещение на интернет-сайте Администрации Некрасовского муниципального района текста РЦП и информации о результатах её реализации.

VI. Перечень мероприятий РЦП

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель (в устаноленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование(единица измерения) | плановое значение |  | всего | ФБ | ОБ | МБ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путём оказания государственной поддержки |  |  | 2016-2018 2016 2017 2018 | 217 217 217 | 0 0 0 | 195 195 195 | 22 22 22 | МУ «Патриот» |
| 1.1. | Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты | Количество сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров и услуг | 44 44 44 | 2016 2017 2018 | 150 150 150 | 0 0 0 | 135 135 135 | 15 15 15 | МУ «Патриот» |
| 1.2. | Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | Численность работающих в сфере бытового обслуживания населения района, единиц | 96 96 98 | 2016 2017 2018 | 67 67 67 | 0 0 0 | 60 60 60 | 7 7 7 | МУ «Патриот» |
| 2. | Задача 2. Защита прав сельских потребителей |  |  | 2016-2018 2016 2017 2018 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | МУ «Патриот» |
| 2.1. | Информирование и обучение сельского населения основам защиты прав потребителей | Количество проведенных информационных семинаров | 1 1 2 | 2016 2017 2018 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | МУ «Патриот» |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | Количество проведённых семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | 1 2 2 | 2016 2017 2018 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | МУ «Патриот» |
| 2.3. | Проведение мониторинга качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке муниципального района | единиц | 0 0 1 | 2016 2017 2018 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | МУ «Патриот» |
| 2.4. | Проведение мониторинга розничных цен на продукты питания | единиц | 10 14 28 | 2016 2017 2018 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | МУ «Патриот» |
| 3. | Задача 3. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции СМиСП |  |  | 2016-2018 2016 2017 2018 | 28 28 28 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 28 28 | МУ «Патриот» |
| 3.1. | Повышение квалификации работников потребительского рынка муниципального района | Количество работников повысивших квалификацию | 15 17 17 | 2016 2017 2018 | 8 8 8 | 0 0 0 | 0 0 0 | 8 8 8 | МУ «Патриот» |
| 3.2. | Участие в конкурсах, фестивалях | единиц | 4 4 4 | 2016 2017 2018 | 20 20 20 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20 20 20 | МУ «Патриот» |
|  | Итого по РЦП |  |  | 2016-2018 2016 2017 2018 | 245 245 245 | 0 0 0 | 195 195 195 | 50 50 50 |  |

Список используемых сокращений

| ОБ | - областной бюджет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МБ | - местный бюджет |  |  |
| СМиСП | -субъекты малого и среднего предпринимательства |  |  |
| МУ «Патриот» КСПМ- | -Муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот» -Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации Некрасовского муниципального района |  |  |

VII. Обоснование потребностей в ресурсах,

необходимых для реализации РЦП

Исходя из опыта реализации ранее действовавших программ в данной РЦП учитывается ряд мероприятий, проводимых ранее, имевших высокий социальный эффект и востребованных в муниципальном  районе.

Расчёт бюджетных средств осуществлён с учётом опыта реализации районной целевой программы «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения» на 2008-2009 годы, районной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2010-2011 годы, районной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2012-2015 годы, а также исходя из возможностей местных бюджетов в софинансировании мероприятий РЦП.

Предоставление средств из областного и местного бюджета осуществляется в форме субсидий:

-  с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению;

-  с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты;

Расходы на обеспечение РЦП складываются исходя из количества отдалённых населённых пунктов, расположенных на территории  муниципального района, расстояния  согласно маршрутам движения,  цены горюче-смазочных материалов, суммы убытков по содержанию комплексных приёмных пунктов, прачечных, бань, салонов и мастерских, оказывающих бытовые услуги населению.

Потребность в бюджетных ресурсах района (местный бюджет) на реализацию мероприятий РЦП составляет 150  тысяч рублей.

| Наименование ресурсов | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые ресурсы - местный бюджет (тыс. руб.) в том числе по направлениям: | 50 | 50 | 50 | 150 |
| субсидии с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты | 15 | 15 | 15 | 45 |
| субсидии с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Повышение квалификации кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Участие в конкурсах, фестивалях | 20 | 20 | 20 | 60 |

Приложение 1к РЦП

Методика оценки результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем за год путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент.

При расчёте результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли на селе в сопоставимых ценах | 0,3 |
| 2. | Темп роста объёма бытовых услуг, оказанных сельскому населению, в сопоставимых ценах | 0,2 |
| 3. | Рост количества комплексных приёмных пунктов, оказывающих бытовые услуги сельскому населению | 0,15 |
| 4. | Рост объёма закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области | 0,2 |
| 5. | Рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации, процентов к уровню предшествующего года | 0,15 |
| Итого |  | 1,0 |

При значении R’  85 процентов результативность реализации Программы признаётся низкой.

При значении 85 процентов  R’  95 процентов - средней.

Приложение 2

к Программе

Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R  85 процентов эффективность Программы признаётся низкой.

При значении 85 процентов  R  95 процентов - средней.

Приложение 3

к Программе

Методика

оценки результативности использования  субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению и занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты

Оценка результативности использования  субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению и занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, (далее -субсидии) осуществляется ответственным исполнителем за год путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Расчёт результативности использования субсидии  (Р) производится по формуле:

Р=Пф / Пп,

где:

Пф - фактическое значение соответствующего показателя результата;

Пп - плановое значение соответствующего показателя результата.

Общий показатель результативности использования субсидии  (Р) рассчитывается по формуле:

Р=? (Р1 * m1 + + Рi * mi),

где:

Рi - i-й показатель результативности использования субсидии;

mi - вес i-го показателя результативности.

При расчете результативности использования субсидии используются следующие основные показатели, целевые значения которых устанавливаются  муниципальной программы, и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рост оборота розничной торговли на селе в сопоставимых ценах | 0,3 |
| 2. | Рост обеспеченности сельского населения торговыми площадями | 0,2 |
| 3. | Рост объема бытовых услуг, оказанных сельскому населению, в сопоставимых ценах | 0,2 |
| 4. | Рост количества комплексных приемных пунктов, оказывающих бытовые услуги сельскому населению | 0,1 |
| 5. | Рост объема закупаемой в личных подсобных и крестьянских(фермерских) хозяйствах населения района сельскохозяйственной продукции и сырья | 0,2 |
| ИТОГО |  | 1,0 |

При значении весового показателя более 0,95 результативность использования субсидии признаётся высокой.

При значении весового показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении весового показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Приложение 4 к РЦП

Методика

оценки эффективности использования субсидий на возмещение части затрат и организациям любым форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению и занимающимся доставкой товаров отдалённые сельские населённые пункты.

Эффективность использования субсидии (Э) рассчитывается по формуле:

Э= Р * П/Ф где:

Р – показатель результативности использования субсидии;

П – плановый объем финансирования субсидии;

Ф – фактический освоенный объём финансирования субсидии.