Приложение
к постановлению администрации
Некрасовского муниципального района
от______________ №___________

I.ПАСПОРТ

Районной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» на 2024-2026 годы.

| Наименование программы | Районная целевая программа «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» на 2024-2026 годы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 2. 2.Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 4. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 5. Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»; Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" в РЦП включены мероприятия по профилактике экстремизма и профилактике терроризма. Финансирование этих мероприятий происходит за счет частичного перераспределения выделенных средств, средств учреждений. постановление Администрации НМР от 16.06.2009г. № 577 «Об утверждении перечня объектов возможных террористических посягательств в Некрасовском муниципальном районе» (в ред. от 04.09.2023 г. №1369) |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |  |  |  |  |
| Разработчик(и) программы | Отдел правового обеспечения и муниципального заказа администрации Некрасовском муниципального района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел правового обеспечения и муниципального заказа администрации Некрасовском муниципального района |  |  |  |  |
| Координатор программы | Первый заместитель Главы администрации Некрасовского муниципального района |  |  |  |  |
| Цель программы | - консолидация усилий органов власти Некрасовского муниципального района, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений района в сфере профилактики правонарушений среди населения Некрасовского муниципального района; |  |  |  |  |
| Перечень разделов программы | Подпрограммы: 1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, участие в профилактике терроризма и экстремизма; 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 3. Повышение безопасности дорожного движения; |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 01.01.2024г. - 31.12.2026 г. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования | Наименование ресурсов | Всего | Объем финансирования (тысяч рублей) |  |  |
|  | Финансовые ресурсы всего: |  | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Контроль за исполнением программы | Контроль осуществляет координатор программы Первый заместитель Главы администрации Некрасовского муниципального района |  |  |  |  |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | -достижение улучшения обстановки на улицах и других общественных местах путём снижения преступлений и правонарушений, обеспечения максимальной безопасности объектов жизнеобеспечения муниципального района; -достижение снижение уровня рецидивной и бытовой преступности; -достижение снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий за счёт внедрения технических средств регулирования; |  |  |  |  |

II. Сведения об общей потребности в ресурсах РЦП «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» на 2024-2026 годы

| Наименование ресурсов | Объем финансирования ( тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Финансовые ресурсы всего: |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

III. Анализ и оценка проблемы

Состояние преступности, недопущение возникновения проявлений терроризма и экстремизма в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области, как и во всей стране, многие годы является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан.

Мероприятия, проведённые в рамках ранее принятой районной целевой Программой «Районная комплексная, межведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» на 2021-2023 годы (в ред. от 27.07.2023 №1135).  Позволили частично улучшить криминогенную обстановку в районе.

В связи с принятыми мерами профилактического характера, отмечается снижение преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми – на 14,7%.

Принимаемыми мерами профилактического характера за 9 месяцев 2023г. удалось стабилизировать ситуацию с преступностью в общественных местах – 24; добиться снижения количества преступлений: совершенных на улице – на 43,8% (с 16 до 9), совершенных несовершеннолетними или при их участии – на 33,3% (с 6 до 4), лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения – на 21,7% (с 23 до 18).

За отчетный период 2023 года на территории Некрасовского муниципального района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий (АППГ –14) увеличение на 14.3 %, в результате которых погибло –0 (АППГ-2), 20 человек получили ранение (АППГ – 13) увеличение на 53,8 %,

Произошло ДТП с материальным ущербом 134 (АППГ-162) снижение на 17.3%.

В 2023 году на учете в Некрасовском районе состоят 5 человек с пагубным употреблением алкоголя, из них 2 женщины. С хроническим алкоголизмом 194 человека, из них сельских жителей 170 человек. Лица с пагубным употреблением наркотиков 13 чел. Наркоманов 11 чел. Детей и подростков на учете у врача психиатра-нарколога не состоит.

Также может использоваться структурная характеристика современной преступности. Она отражает удельный вес (долю) объёма отдельного типа, рода или вида преступности в общем объёме криминальных проявлений (удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений):

- количество зарегистрированных преступлений отдельного вида;

количество зарегистрированных преступлений всего.

-за период реализации программы зарегистрировано снижение доли безнадзорных детей в общем числе детского населения нет безнадзорных детей на 3583 человек детского населения, семей имеющих детей 1435.

Анализ по лицам, совершившим преступления, показал, что количество преступлений, совершенных:

- несовершеннолетними или при их соучастии - значительно снизилось

К слабым сторонам относятся:

- социальные и экономические проблемы общества, его дальнейшая имущественная дифференциация, проблемы занятости населения;

- отсутствие у подрастающего поколения социально приемлемых ориентиров поведения. Остаётся актуальной проблема деградации семейных устоев, распад семейных связей и социальное сиротство;

- пивная алкоголизация подростков, употребление наркотических средств повсеместную рекламу в общественных местах пивной продукции, курительных смесей «Спайс», «Микс»;

Решение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращение с детьми является одной из актуальных задач органов местного самоуправления;

- проблема трудоустройства и занятости молодёжи. Современный рынок труда характеризуется профессионально-квалификационным несоответствием спроса и предложения рабочей силы, при этом несовершеннолетние - самая невостребованная категория;

- проблемы трудоустройства и, как следствие, отсутствие легальных доходов лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, способствуют совершению ими повторных правонарушений.

Другая проблема - выполнение отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным работам.

Для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления и других субъектов профилактики посредством реализации мероприятий в рамках районной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» на 2024-2026 годы.

IV. Цели и задачи

РЦП «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории Некрасовского муниципального района» на 2024-2026 годы

Подпрограмма 1 - Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, участие в профилактике терроризма и экстремизма (Приложение №1):

Цель - снижение общего уровня преступности.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений;

- профилактика экстремизма и терроризма.

Подпрограмма 2 - Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (Приложение №2):

Цель - снижение уровня наркопотребления на территории Некрасовского муниципального района.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков;

Подпрограмма 3 - Повышение безопасности дорожного движения (Приложение №3):

Цель - повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- формирование навыков поведения участников дорожного движения, соблюдения норм и правил дорожного движения;

- осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности детей в ходе их участия в дорожном движении.

V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования РЦП

| Наименование ресурсов | Всего | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы всего: |  | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

VI. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Муниципальный заказчик осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации в лице кураторов подпрограмм.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы на основании своевременно поданных заявок контрактному управляющему Администрации Некрасовского МР исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.213г № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Каждый куратор подпрограммы Программы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей. При необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

Координатор Подпрограммы направляет:

- исполнители мероприятий ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в Управление финансов Некрасовского муниципального района - отчет по форме в соответствии с приложением к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, а также по запросу Управления финансов - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы;

- ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Управление финансов - готовит оперативный отчет о Программе, в соответствии с приложением № 4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации».

Исполнители Программы:

-  несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Подпрограммы, осуществляют управление этими мероприятиями, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

- готовят и представляют предложения куратору подпрограммы для корректировки плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы;

- готовят и представляют куратору подпрограммы ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом), отчеты о ходе работ по Программе, эффективности исполнения финансовых средств, а также справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

- при изменении оперативной обстановки в районе исполнители мероприятий после согласования с куратором подпрограммы готовят необходимые документы для внесения изменений в подпрограмму.

VII. Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и результативности реализации программы

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации РЦП.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения МП – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится                         по формуле

(если показатель направлен на увеличение):

Р = ∑целевых показателей * (Xфакт÷ Xплан) *100%,

(если показатель направлен на уменьшение):

Р = ∑ целевых показателей * (Xплан÷ Xфакт) *100%, где:

Х факт   –– фактическое значение показателя;

Х план –   плановое значение показателя;

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше   85 процентов – высокой.

Целевые показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое на 2023 |  | на 2024 |  | на 2025 |  | на 2026 |  |
|  |  |  |  | плановое |  | плановое |  | плановое |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, участие в профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма; гармонизацию межнациональных отношений | ед. в год | 45 |  |  | 45 |  | 46 |  | 47 |
| Количество изданий наглядной агитации по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; гармонизации межнациональных отношений | ед. в год | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Подпрограмма 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними негативных социальных последствий, формирование здорового образа жизни | ед. в год | 26 |  |  | 26 |  | 27 |  | 28 |
| Количество тиражей наглядной агитации по антинаркотической тематике. | ед. в год | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, уменьшение смертности от ДТП | ед. в год | 9 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Количество публикаций по безопасности дорожного движения в социальных сетях учреждений Некрасовского муниципального района | ед. в год |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Количество тиражей наглядной агитации по безопасности дорожного движения. | ед. в год |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |

Приложение 1

к комплексной

межведомственной районной целевой

программе

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, участие в профилактике терроризма и экстремизма»

на 2024 – 2026 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел правового обеспечения и муниципального заказа администрации Некрасовского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | заместитель Главы администрации Некрасовского муниципального района- Логинова К.Э. |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрации сельских поселений, УО, КДМ, КФК и С, МБУ «МЦ «Импульс», РМБУК «НЦБ», МБОУ, МУ, КК и Т, ВМР ГО и ЧС |
| Участники мероприятий подпрограммы | ОМВД РФ по НР, ГБУЗ Некрасовская ЦРБ, руководители ГБУЗ |
| Цель подпрограммы | Снижение общего уровня преступности |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего – 162,0 тыс. руб.: 2024 год – 54,0 тыс. руб.; 2025 год – 54,0 тыс. руб.; 2026 год – 54,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | снижение количества зарегистрированных преступлений в Некрасовском муниципальном районе |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://nekrasovskoe.yarregion.ru/ |

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: снижение общего уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация работы народной дружины в Некрасовском МР СП Некрасовское; СП Бурмакино; СП Красный Профинтерн. | 2024-2026 г | Администрации сельских поселений, ОМВД РФ по НР | Средства СП в соответствии ст. 14 п.33 федерального закона 131-ФЗ | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Изучение общественного мнения населения о деятельности органов внутренних дел Некрасовского муниципального района по профилактике правонарушений и преступлений, проведение конкурса на звание «лучший сотрудник ОМВД РФ по Некрасовскому району» | 2024-2026 г 3 квартал | Администрация НМР, ОМВД РФ по НР | Местный бюджет | 72,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 1.3 | Мероприятие 3 проведение просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры, спорта, Некрасовского муниципального района по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | 2024-2026 г Ежеквартально | ОМВД РФ НР, УО, КДМ, К по К и Т, КФК и С | Без финансирования | - | - | - | - |
| Задача 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Подготовка и распространение листовок по противодействию идеологии терроризма и т.д. | 2024-2026 г Ежегодно, 3 сентября | КДМ, КФК и С | Без финансирования | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение профилактических мероприятий недопущения восприятия материалов противодействия идеологии терроризма для несовершеннолетних, участие в мероприятиях Дня солидарности в борьбе с терроризмом Конкурс социальной рекламы «Толерантность -дорога к миру» в рамках Дня народного единства. | 2024-2026 г ежегодно | МБУ «МЦ «Импульс» | Без финансирования | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 3 Приобрести для библиотечных учреждений района литературу противодействия идеологии терроризма, антиэкстремистской направленности | 2024-2026 г ежегодно | РМБУК «НЦБ» | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4 Проведение спортивных мероприятий с участием национальных общественных объединений в рамках соглашения Главы Некрасовского муниципального района с руководителями национальных культурных объединений, диаспор, Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России | 2024-2026 г ежегодно | КДМ, КФК и С | Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5 Организация проведения международного дня солидарности борьбы с терроризмом, уроков памяти, мероприятия «Пусть горит свеча!», 3 сентября | 2024-2026 г Ежегодно, 3 сентября | УО, МБОУ, МУ | Без финансирования | - | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие 6 Установка кнопок тревожной сигнализации во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, систем видеонаблюдения, наличие охраны учреждения | 2024-2026 г Обеспечить постоянное функционирование | УО, ГБУЗ Некрасовская ЦРБ, руководители ГБУЗ, ККиТ | Средства учреждений | - | - | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 7 Обеспечить содержание в исправном состоянии периметрального ограждения территорий МБОУ, МБУК, ГБУЗ. | 2024-2026 постоянно | УО, Руководители учреждений МБОУ, МБУК, ГБУЗ. | Средства учреждений | - | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 8 Проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных и учебных заведениях района, занятия по профилактике заведомо ложных сообщений о терактах | 2024-2026 Ежегодно, 3 квартал | ОМВД РФ НР , УО, ВМР ГО и ЧС | Средства учреждений | - | - | - | - |
| 2.9 | Мероприятие 9 Проведение тренировок для отработки действий педагогов, персонала и учащихся образовательных организаций при террористической угрозе | 2024-2026 Ежегодно, 1,3 квартал | ОМВД РФ НР , УО, ВМР ГО и ЧС | Без финансирования | - | - | - | - |
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 162,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |

Приложение 2

к комплексной

межведомственной районной целевой

программе

ПОДПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

на 2024 – 2026 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел правового обеспечения и муниципального заказа администрации Некрасовского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Некрасовского муниципального района- Манафова О.А. |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрации сельских поселений, УО, КДМ, КФК и С, ОДН и ЗП, МБУ «МЦ «Импульс», РМБУК «НЦБ», МБОУ, МУ, КК и Т, МБУ РДК НМР, МУ ИЦ РБ, МУ «УСХ» НМР, МУ «ЕДДС» |
| Участники мероприятий подпрограммы | ОМВД РФ по НР, ГБУЗ Некрасовская ЦРБ |
| Цель подпрограммы | Снижение уровня наркопотребления на территории Некрасовского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего – 63,0 тыс. руб.: 2024 год – 21,0 тыс. руб.; 2025 год – 21,0 тыс. руб.; 2026 год – 21,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение общей заболеваемости |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://nekrasovskoe.yarregion.ru/ |

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Цель: снижение уровня наркопотребления на территории Некрасовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие 1 Проведение молодежной тематической программы к международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом(акции, турниры, правовые игры и др.) к 26 июня | 2024-2026 г 2 квартал | МБУ РДК НМР, КДМ, КФК и С, МБУ МЦ «Импульс» | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Проведение ежеквартального мониторинга вредных привычек в МБОУ НМР (с учётом проведения анонимного анкетирования, тестирования учащихся с 14 лет в рамках действующего законодательства). | 2024-2026 г 1 квартал | УО, ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», МУ, МБУ | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение обучающих семинаров для педагогов образовательных организаций по вопросам профилактической деятельности среди несовершеннолетних | 2024-2026 г (ежегодно по согласованию) | УО, ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация и проведение мероприятий антинаркотической направленности и по пропаганде здорового образа жизни | 2024-2026 г 2,4 квартал | ОДН и ЗП, КДМ, КФК и С, МУ, МБУ | Местный бюджет | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация и проведение цикла мероприятий (лекций, книжных выставок) "Мир без наркотиков" для школьников образовательных учреждений в РМБУК «Некрасовская центральная библиотека» | 2024-2026 г 2,4 квартал | РМБУК «НЦБ», МУ, МБУ | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятие 6 Организация и проведение комплекса мер по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. ГСМ на объезд территорий. | 2024-2026 г 3 квартал | МУ «УСХ» НМР, МУ «ЕДДС» | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Публикация информационных материалов антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2024-2026 г ежеквартально | РМБУК «НЦБ», МУ, МБУ, ОДН и ЗП, МБУ РДК НМР, КДМ, КФК и С, МБУ МЦ «Импульс», МУ ИЦ РБ | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятие 8 Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних на родительских собраниях в образовательных организациях о рисках и последствиях незаконного потребления наркотиков | 2024-2026 г 3 квартал | УО, ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие 9 Разработка и издание специализированной профилактической продукции (значков, закладок, календарей, буклетов, плакатов, листовок, браслетов, ручек, футболок, бейсболок, пакетов и т.п.) с профилактической символикой и/или с символикой, направленной на формирование здорового образа жизни, с целью распространения данной продукции на антинаркотических профилактических мероприятиях, в первую очередь на мероприятиях с участием несовершеннолетних и молодежи | 2024-2026 г 3 квартал | ОДН и ЗП КДМ, КФК и С, МУ, МБУ, ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.10 | Мероприятие 10 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2024-2026 г ежегодно сентябрь-октябрь | УО, ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», | Без финансирования | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |

Приложение 3

к комплексной

межведомственной районной целевой

программе

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения»

на 2024 – 2026 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел правового обеспечения и муниципального заказа администрации Некрасовского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Некрасовского муниципального района- Логинова К.Э. |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрации сельских поселений, УО, КДМ, КФК и С, ОДН и ЗП, МБУ «МЦ «Импульс», РМБУК «НЦБ», МБОУ, МУ, КК и Т, МУ ИЦ РБ, |
| Участники мероприятий подпрограммы | РК по БДД, ОГИБДД |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего – 75,0 тыс. руб.: 2024 год – 25,0 тыс. руб.; 2025 год – 25,0 тыс. руб.; 2026 год – 25,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://nekrasovskoe.yarregion.ru/ |

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения | Исполнитель |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т. ч. по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Цель: повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Формирование навыков поведения участников дорожного движения, соблюдения норм и правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация тематической социальной рекламы, размещение материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2024-2026 г ежеквартально | ОДН и ЗП КДМ, КФК и С, МУ, МБУ, РМБУК «НЦБ», ККиТ, МУ ИЦ РБ |  | Без финансирования | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Выполнение работ согласно, утверждённых планов дислокаций дорожных знаков и разметки в районе |  | 2024-2026 г Ежегодно 1, 2 квартал | Администрация МР, Администрации СП, РК по БДД |  | Бюджеты СП в пределах средств утвержденных на год | - | - | - | - |
| Задача 2 Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности детей в ходе их участия в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Проведение конкурсов, акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма обеспечение участия команды-победителя в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  | 2024-2026 г Ежегодно 1,2,3 квартал | УО, МБОУ, МУ |  | Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 Создание уголков, стендов (авто городков) по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах и оборудование их необходимыми средствами обучения | 2024-2026 г Ежегодно |  | УО, ОГИБДД, МБОУ | Без финансирования |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 3 Обеспечение функционирования общественного детского объединения «Юный инспектор дорожного движения» |  | 2024-2026 г Ежегодно | УО, ОГИБДД ОМВД РФ |  | Без финансирования | - | - | - | - |
| 2.4 | Акция «Юный водитель» (вело, мото-пробеги, правовые беседы с подростками, родителями о правилах поведения на дороге, подготовка информационных листовок, памяток) |  | 2024-2026 г Ежегодно | КДМ, МБУ МЦ «Импульс», ОДН и ЗП |  | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Список использованных сокращений:

МБ -местный бюджет;

ОМВД - ОМВД России по Некрасовскому району

ТКДН и ЗП -  территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Некрасовского района;

УО -  управление образования Некрасовского МР;

СП - сельское поселение

ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Некрасовская центральная районная больница»;

УСПН и Т - Управление социальной поддержки населения и труда Некрасовского муниципального района;

МБОУ - муниципальные бюджетные образовательные учреждения Некрасовского МР;

МУ МЦ «Импульс» - муниципальное учреждение «Молодежный центр «Импульс»

ГУ ЦЗН - государственное учреждение Ярославской области Центр занятости населения Некрасовского района

ФКУ УФСИН РФ - филиал но Некрасовскому району Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области по Ярославской области;

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области;

РМК - районная межведомственная комиссия предупреждения преступлений и правонарушений Некрасовского МР;

РМКПН - районная межведомственная комиссия противодействия незаконному обороту наркотиков Некрасовского МР;

У ЖКХ НМР – управление жилищно - коммунального хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района;

МУ ИЦ РБ - муниципальное учреждение информационный центр «Редакция газеты «Районные будни и местное телевещание»;

КМП ФК и С - Комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту;

КК и Т - Комитет по культуре и туризму;

МУ «УСХ НМР» муниципальное учреждение «Управление сельского хозяйства и природопользования Некрасовского муниципального района»;

ВМР ГО и ЧС отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

РК по БДД НМР - комиссия по безопасности дорожного движения Некрасовского муниципального района;

АТК НМР - антитеррористическая комиссия Некрасовского муниципального района;

ОГИБДД ОМВД РФ- отделение государственной инспекции дорожного движения ОМВД России по Некрасовскому району