Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020 год   № 272

Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования бюджетного планирования, Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Некрасовского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Некрасовского муниципального района от 23.01.2017 № 22 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Манафову О.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Некрасовского

муниципального района                                                              А.Н. Коротаев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы                                                            О.А. Манафова

Начальник Управления финансов                                                 Л.В. Попова

Зав. юридическим отделом                                                             Ю.Е. Будилко

Направить:

- Управление финансов

исп. Н.Н.Фрянцев

Приложение

к Постановлению администрации

Некрасовского муниципального района

от _____________________ № _____

Порядок

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Некрасовского муниципального района

- 1.Общие положения

1.1.Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации                      и оценки муниципальных программ в Некрасовском муниципальном районе.

1.3. Основные термины и понятия:

- 1)  Муниципальная программа (далее – МП) – документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий                                и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности. МП может включать в себя муниципальные целевые программы, ведомственные целевые программы в виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия, утвержденные в порядке, установленном Положением.

- 2) Подпрограмма муниципальной программы - составная часть программы, имеющая собственную цель, задачи и мероприятия. В случае, если внутри программы выделяются подпрограммы, то сама программа                не может иметь самостоятельных задач, а цели подпрограммы являются подчиненными по отношению к целям программы.

- 3)  Муниципальная (районная) целевая программа – подпрограмма муниципальной программы, направленная на развитие и достижение целей МП, представляющая собой увязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий; инициируется на районном уровне (далее – МЦП или подпрограмма).

- 4)  Ведомственная целевая программа – подпрограмма муниципальной программы, направленная на обеспечение реализации функций/работ/услуг/полномочий в рамках текущей деятельности Администрации Некрасовского муниципального района (далее – ВЦП) или структурного подразделения Администрации Некрасовского муниципального района (далее – ВЦП) и подчиненных им структур (далее – ВЦП или подпрограмма).

- 5) Целевой показатель (индикатор) - измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели. Показатель имеет базовое, плановое, фактическое и предельное (при условии наличия данного показателя в стратегических документах) значения.

- 6) Задача – это средство достижения целей муниципальной программы/подпрограммы. Задачи представляют собой мероприятия верхнего уровня. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы                      их совокупность позволяла достичь целей наиболее оптимальным способом.

- 7) Мероприятие муниципальной программы – работа, выполняемая                 в рамках реализации задачи программы, имеющая конкретный результат, срок                                и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать достижение задачи.

- 8) Основное мероприятие муниципальной программы – укрупненное значимое мероприятие, не входящее в состав подпрограмм (далее - основное мероприятие).

- 9) Ответственный исполнитель муниципальной программы/ подпрограммы (далее ответственный исполнитель) - структурное подразделение администрации Некрасовского муниципального района, определенное ответственным исполнителем муниципальной программы /подпрограммы, ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы /подпрограммы, достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы /подпрограммы, а также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий.

- В случае, когда в МП участвует несколько исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, ответственный исполнитель МП осуществляет координацию работы по разработке и реализации МП, а также контроль за ходом ее реализации.

- 10) Заказчик программы - Администрация Некрасовского муниципального района.

- 11) Координатор муниципальной программы/подпрограммы (координатор) – заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района/ начальник управления, отдела Администрации Некрасовского муниципального района, определенный в качестве координатора муниципальной программы/подпрограммы, организующий разработку, согласование и реализацию муниципальной программы/подпрограммы отвечающий за достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной программы /подпрограммы.

- 12) Исполнитель подпрограммы (исполнитель мероприятий подпрограммы) – структурное подразделение Администрации Некрасовского муниципального района или подведомственное учреждение, отвечающие за реализацию отдельного мероприятия подпрограммы в срок и в соответствии с требованиями подпрограммы.

- 13) Соисполнитель муниципальной программы /подпрограммы (далее соисполнитель) – структурное подразделение Администрации Некрасовского муниципального района, определенное исполнителем муниципальной программы /подпрограммы, участвующее в разработке и реализации муниципальной программы /подпрограммы, отвечающий за достижение непосредственных результатов этих мероприятий.

- 14) Соисполнитель мероприятия подпрограммы – структурное подразделение Администрации Некрасовского муниципального района, подведомственные учреждения, юридические и физические лица, участвующие в реализации отдельного мероприятия (мероприятий) подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы.

- 15) Участники муниципальной программы/ подпрограммы – ответственные исполнители, соисполнители, территориальные органы местного самоуправления поселений, муниципальные и иные организации, а также физические лица, задействованные в реализации мероприятий муниципальной программы /подпрограммы.

- 16) Конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития Некрасовского муниципального района, которое отражает положительный результат от реализации муниципальной программы /подпрограммы.

- 17)   Непосредственный результат – итог реализуемых мероприятий муниципальной программы /подпрограммы.

- 18) Результативность муниципальной программы /подпрограммы – степень достижения запланированных результатов.

- 19) Эффективность муниципальной программы /подпрограммы – соотношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение ресурсам.

- 20) Основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, основные мероприятии, конечные результаты реализации муниципальной программы /подпрограммы, непосредственные результатов реализации основных мероприятий, сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий.

- 1.4. МП утверждается постановлением Администрации Некрасовского муниципального района.

- 2.Порядок разработки, реализации и внесения изменений                            в муниципальную программу

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать Дума Некрасовского муниципального района, Глава Некрасовского муниципального района, заинтересованные структурные подразделения Администрации Некрасовского муниципального района с учетом предложений юридических и физических лиц.

2.2. Основаниями для разработки МП могут быть:

- рекомендации в нормативных правовых актах федеральных органов власти;

- поручения Губернатора и Правительства Ярославской области, Главы Некрасовского муниципального района.

2.3. Отбор проблем для программной разработки определяется                       по следующим критериям:

- значимость проблемы и невозможность ее решения    в приемлемые сроки за счет использования действующих бюджетных механизмов;

- соответствие решения проблемы приоритетам и целям социально - экономического развития Некрасовского муниципального района;

- наличие государственных программ, в рамках которых могут быть привлечены средства вышестоящих бюджетов.

2.4.Решение о разработке МП и о назначении куратора и ответственного исполнителя принимает Глава Некрасовского муниципального района в форме постановления.

2.5. Муниципальная программа разрабатывается на период не менее                 3 лет.

2.6. Разработка МП ведется ответственным исполнителем муниципальной программы.

2.7. Требования к структуре, содержанию, ресурсному обеспечению                и форме МП представлены в приложениях 1 - 5 к Порядку.

2.8. Одни и те же подпрограммы, основные мероприятия не могут входить одновременно в несколько МП.

2.9. Проект программы подлежит обязательному согласованию с Управлением финансов Некрасовского муниципального района.

2.10. Управление финансов Некрасовского муниципального района оценивает проект МП по следующим направлениям:

а) соблюдение требований к содержанию МП;

б) соответствие целей и задач МП приоритетам социально - экономического развития района, определенным  Стратегией  социально - экономического развития Некрасовского района;

в) соответствие мероприятий МП заявленным целям и задачам;

г) наличие целевых показателей  реализации МП и соответствие               их заявленным целям и задачам.

д) обоснованность планируемого объема расходов и соответствия распределения объемов финансирования    по годам проекту расходов отрасли на очередной финансовый год и плановый период.

2.11. Оценка проекта МП и подготовка замечаний по нему осуществляется Управлением финансов Некрасовского муниципального района в срок не более 10 рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем МП проекта МП в управление.

- 2.12. С учетом замечаний Управления финансов Некрасовского муниципального района ответственный исполнитель МП совместно с ответственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями осуществляет доработку проекта МП в течении 5 рабочих дней и направляет доработанный проект МП в Контрольно-счетную палату Некрасовского муниципального района для проведения экспертизы.

2.13. Проект муниципальной программы и ее подпрограмм (ВЦП, МЦП) подлежат рассмотрению на заседании Администрации Некрасовского муниципального района. Муниципальная программа и ее подпрограммы (ВЦП, МЦП), предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 1 ноября текущего года и утверждаются постановлением Администрации Некрасовского муниципального района.

2.14. Ответственный исполнитель МП в срок не позднее 10 рабочих дней                    с момента её утверждения/внесения изменений организует размещение                  на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста МП, а также годовой отчёт о реализации МП (за исключением отчётов   о реализации подпрограмм).

- 2.15. Процесс реализации МП состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в МП.

- 2.16. Реализация МП заключается в реализации подпрограмм и основных мероприятий, вошедших в состав МП, и осуществляется ответственными исполнителями МП и основных мероприятий.

- 2.17. Контроль реализации МП заключается в сравнении фактических данных    о реализации МП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

- 2.18. Контроль реализации МП осуществляет ответственный исполнитель МП на основании представленных отчётов о реализации подпрограмм ответственным исполнителем, входящих в неё.

- 2.19. Годовой отчет о реализации МП по форме 1,2 приложения 6                       к Порядку ответственный исполнитель МП направляет   в Управление финансов Некрасовского муниципального района   не позднее 15 марта года, следующего за отчётным.

- 2.20. По каждой МП ежегодно проводится оценка результативности                 и эффективности ее реализации. Расчет эффективности и результативности МП проводит ответственный исполнитель муниципальной программы/ подпрограммы в соответствии с утвержденной Методикой оценки результативности и эффективности реализации МП, приведенной в приложении 7 Порядка. По результатам данной оценки Администрацией Некрасовского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной МП, в том числе необходимости изменения структуры и/или объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП.

- 2.21. Процесс внесения изменений в МП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МП, согласования проекта внесения изменений в МП, утверждения внесения изменений в МП.

- 2.22. Внесение изменений в МП может быть инициировано куратором МП, ответственным исполнителем МП, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий или Управлением финансов Некрасовского муниципального района, в том числе по результатам контроля реализации МП.

- 2.23. В случае низкой результативности и/или эффективности МП Управление финансов Некрасовского муниципального района может выступить с инициативой о её досрочном прекращении.

- 2.24. Одновременно с внесением изменений в МП инициируется внесение соответствующих изменений в подпрограммы, входящие в состав этой МП.

- 2.25.Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в МП является ответственный исполнитель МП.

- 2.26. МП подлежит приведению в соответствие с Решением Думы Некрасовского муниципального района о районном бюджете Некрасовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- 2.27. Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации МП представляется Управлением финансов Некрасовского муниципального района Главе Некрасовского муниципального района ежегодно в срок до 25 марта.

- 2.28. Сводная информация о ходе реализации и оценки эффективности МП подлежит размещению на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 мая года, следующего за отчетным.

- 2.29. По результатам оценки эффективности Глава Некрасовского муниципального района вправе принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на                             ее реализацию, о досрочном прекращении реализации подпрограмм, отдельных мероприятий или МП в целом, начиная с очередного финансового года.

- 3. Финансовое обеспечение реализации МП

- 3.1. Финансовое обеспечение реализации МП осуществляется за счет бюджетных ассигнований Некрасовского района, привлеченных средств бюджетов других уровней, предусмотренных решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение                                о бюджете), и внебюджетных источников.

  - Планирование бюджетных ассигнований на реализацию МП                         в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии                        с порядком планирования бюджетных ассигнований.

- 4. Полномочия ответственного исполнителя МП, ответственного исполнителя подпрограммы и соисполнителя при разработке

- и реализации МП

- 4.1. Ответственный исполнитель МП:

- а) обеспечивает разработку МП, ее согласование и утверждение                     в установленном порядке;

- б) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей в процессе разработки                       и реализации МП;

- в) организует реализацию МП, по согласованию с ответственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение                      о внесении изменений в МП в соответствии с установленными Порядком требованиями;

- г) несет ответственность за достижение целевых индикаторов                            и показателей МП, а также конечных результатов ее реализации;

- д) разрабатывает совместно с ответственными исполнителями подпрограмм механизмы по привлечению средств вышестоящих бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации МП;

е) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм                              и соисполнителей информацию, необходимую для проведения подготовки отчета о реализации мероприятий МП.

- ж) подготавливает годовой отчет по МП и представляет его в срок               до 15 марта года, следующего за отчетным в Управление финансов Некрасовского муниципального района.

- з) проводит оценку эффективности и результативности реализации МП;

- и) представляет по запросу Управления финансов Некрасовского муниципального района сведения, необходимые  для проведения мониторинга реализации МП;

- к) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм                            и соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов                      на запросы Управления финансов Некрасовского муниципального района;

- м) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме подпрограммы.

- 4.2. Ответственный исполнитель подпрограммы:

- а) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование                               с ответственным исполнителем МП и соисполнителями;

- б) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными Порядком требованиями по согласованию с ответственным исполнителем МП                        и соисполнителями подпрограммы, в которую вносятся изменения;

- в) несет ответственность за достижение целевых индикаторов                             и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- г) представляет ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

- д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения подготовки годового отчета о реализации мероприятий подпрограммы, направляет ответственному исполнителю МП отчеты о  ходе реализации подпрограммы – до 10 марта года, следующего за отчетным;

- е) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий.

- 4.3. Соисполнители:

- а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий МП (подпрограммы);

- б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю МП (подпрограммы) по корректировке МП (подпрограммы);

- в) представляют ответственному исполнителю МП (подпрограммы)                 в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий МП (подпрограммы), а также другую информацию, необходимую  для подготовки ответственным исполнителем МП отчета о ходе реализации мероприятий и проведения оценки эффективности реализации МП.

5. Порядок разработки, реализации и внесения

изменений в подпрограммы МП (МЦП/ВЦП)

- 5.1. Процесс разработки подпрограмм МП (МЦП и ВЦП) состоит из процедур разработки проекта МЦП (ВЦП), согласование проекта МЦП (ВЦП) и утверждения МЦП (ВЦП).

5.2. Программа должна состоять из следующих разделов:

5.2.1. Паспорт программы (Приложение 8 к настоящему Порядку).

5.2.2. Сведения об общей потребности в ресурсах в рамках утвержденных бюджетных ассигнований (приложение 9   к настоящему Порядку).

5.2.3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы. Раздел содержит описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований, ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную, муниципальную), обоснования необходимости реализации МЦП (ВЦП).

5.2.4. Цель и задачи программы.

Раздел содержит формулировку цели и задач для их достижения.

Цель программы должны отвечать следующим требованиям:

- достижимость (потенциально достижимы);

- измеримость (возможность проверки достижения целей).

Задачи программы - это определение путей и методов для достижения цели программы.

Задачи программы должны отвечать следующим требованиям:

- задача(и) должна(ы) отвечать на вопрос: «Какими действиями планируется достигнуть цели МЦП (ВЦП)?»;

- задача(и) должна(ы) быть определена(ы) таким образом, чтобы её(их) исполнение в совокупности позволяло достигнуть цели МЦП (ВЦП) наиболее оптимальным способом - приближать достижение цели;

- быть необходимыми и достаточными для достижения цели;

- быть сконцентрированными на этапах достижения цели;

- быть ясно изложенными.

5.2.5. Перечень и описание программных мероприятий (приложение 10 к настоящему Порядку).

Раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленной цели, а также информацию о сроках реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по годам и ответственного за исполнение                       по каждому мероприятию.

Мероприятия увязываются по срокам и ресурсам, обеспечивающим решение задач подпрограммы.

5.2.6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.

В данном разделе программы содержится распределение объемов бюджетных ассигнований по годам и по источникам финансирования в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на реализацию программ (МЦП/ВЦП) в структуре расходов бюджета в соответствии с утвержденными МП.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (МЦП /ВЦП) утверждается решением Думы Некрасовского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в структуре расходов бюджета в соответствии с утвержденными МП.

5.2.7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.

В разделе определяется система управления и контроля за ходом реализации программы, включающая в себя разграничение полномочий                  и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими                  за реализацию программы.

5.2.8. Целевые показатели программы и методика оценки эффективности и результативности реализации программы.

Раздел должен содержать перечень целевых показателей Программы с разбивкой по годам.

Целевые показатели программы должны:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программы

Раздел также содержит систему и методику расчета индикаторов, определяющих эффективность деятельности по реализации программы.

Методика оценки эффективности должна содержать наименование целевых показателей (индикаторов), единицы измерения индикаторов. Показатель имеет базовое (по возможности), плановое и фактическое значение. Методика оценки эффективности должна обеспечивать расчет сводного целевого индикатора    и содержать критерии оценки эффективности реализации подпрограммы для анализа полученного значения индикатора.

5.3. После формирования программы разработчик направляет проект программы на предварительное рассмотрение и согласование в Управление финансов Некрасовского муниципального района.

5.4. Управление финансов Некрасовского муниципального района в десятидневный срок с даты поступления оценивает представленный проект программы на соответствие предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формирует рекомендации по доработке проекта программы.

5.5. Дальнейшее согласование проекта программы осуществляется                   в порядке, установленном регламентом работы Администрации Некрасовского муниципального района.

5.6. В обязательном порядке экземпляр утвержденной Программы,              а также изменения, вносимые в действующую Программу, направляются                  в Управление финансов Некрасовского муниципального района.

5.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ (МЦП /ВЦП) утверждается решением Думы Некрасовского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в структуре расходов бюджета в соответствии с утвержденными МП.

- 5.8. Реализацию программных мероприятий МЦП (ВЦП) осуществляет исполнитель(и) программы.

5.9. Координацию действий нескольких исполнителей одной программы (МЦП /ВЦП) и контроль за ходом ее реализации осуществляет ответственный исполнитель и координатор программы.

5.10. Исполнитель программы (МЦП /ВЦП), а в случае реализации одной программы несколькими исполнителями – ответственный исполнитель программы:

- распределяет выделяемые средства на реализацию программы                        по программным мероприятиям;

- в ходе реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

- при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров, работ и услуг                             в соответствии с нормами действующего законодательства;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в программу, на согласование                   в Управление финансов Некрасовского муниципального района и другие заинтересованные структурные подразделения Администрации Некрасовского муниципального района в порядке, утвержденном регламентом работы Администрации Некрасовского муниципального района.

5.11. Ответственный исполнитель программы, несет ответственность               за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств,              а также за своевременность и достоверность отчетов о ходе реализации программы, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком.

5.12. Размещает на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет утвержденные программы в течение одного месяца со дня его утверждения и (или) внесения изменений.

5.13. Организует размещение на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчет о ходе реализации программы по итогам истекшего финансового года до 1 мая года, следующего   за отчетным.

5.14. Внесение изменений в действующую программу (МЦП /ВЦП) осуществляется в случаях изменения (корректировки) мероприятий, показателей, исполнителя (ей), координатора программы, ресурсов, необходимых для реализации программы, низких показателей результативности и эффективности реализации программы.

5.15.  Изменения в действующую программу готовятся разработчиком (ответственным исполнителем) программы, согласовываются и утверждаются в порядке, установленном для разработки программ.

- 5.16. Исполнители программы, определенные в подпрограмме, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных                  им бюджетных средств.

- 5.17. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения программных мероприятий ответственный исполнитель (разработчик подпрограммы) направляет в Управление финансов Некрасовского муниципального района годовой отчет о ходе реализации программ до 15 марта года, следующего за отчетным (Приложение 11) с указанием причин невыполнения/отклонения показателей программы, объемов финансирования от плана программы.

5.19. Отчет о реализации программы (МЦП /ВЦП) и использование финансовых средств за отчетный год должен быть подготовлен в соответствии с формой, представленной в приложении 11 к Порядку. К годовому отчету о реализации программы прилагается расчет результативности и эффективности реализации программ (МЦП /ВЦП).

5.20. Управление финансов Некрасовского муниципального района на основании отчетов исполнителей (ответственных исполнителей) программ (МЦП /ВЦП) о ходе реализации соответствующих программ готовит годовой сводный отчет до 25 марта, следующего за отчетным годом

Сводная информация о ходе реализации программ представляется заместителям Главы Администрации Некрасовского муниципального района.

5.21. Сводная информация о реализации программ (МЦП /ВЦП) используется Управление финансов Некрасовского муниципального района для подготовки сводной информации о реализации МП.

6. Порядок ведения реестра муниципальных программ

  - Управление финансов Некрасовского муниципального района ежегодно, до 1 апреля, формирует реестр муниципальных программ (МП) в разрезе подпрограмм.

  - Реестр МП актуализируется Управлением финансов Некрасовского муниципального района по мере утверждения соответствующих нормативных правовых актов об утверждении и завершении МЦП, ВЦП, внесении изменений в них и размещается на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1

к  Порядку

ТРЕБОВАНИЯ

к структуре и содержанию проекта муниципальной программы Некрасовского муниципального района

| № п/п | Структура муниципальной программы |  | Содержание раздела/приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Паспорт муниципальной программы |  | Форма ( Приложение 2 к Порядку) |
|  | Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы |  | описание текущей ситуации, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития |
|  | Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации |  | - в соответствии с федеральными НПА в соответствующей сфере и (или) НПА в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Ярославской области; - описание основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов |
|  | Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы | - цель(и) муниципальной программы должна(ы) соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития района, соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы , определённым НПА в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Некрасовского района, или цели(ям) государственной программы Ярославской области и определять конечные результаты реализации муниципальной программы; - цель должна обладать следующими свойствами: - специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); - конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); - измеримость (достижение цели можно проверить); - достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); - релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы); - формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели; - целевые показатели муниципальной программы должны: - отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы; - иметь количественное значение; - непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы; - используемые целевые показатели также должны соответствовать следующим требованиям: - адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч)); - точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы); - объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел); - достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы); - однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения); - экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); - сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике); - показатели программ, входящих в состав муниципальной программы, должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы |  |
|  | Приложения |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |
|  | Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу | паспорта МЦП, ВЦП, нормативный правовой входящих в МП, указывается акт, утвердивший подпрограмму |  |
|  | Дополнительные сведения (при необходимости) | определяется ответственным исполнителем в зависимости от целей приложения или соответствующим нормативным документом |  |

Используемые сокращения

НПА – нормативный правовой акт

МП - муниципальная программа

Приложение 2

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы Некрасовского муниципального района

| Наименование муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района курирующий данное направление |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Не менее 3 лет |  |
| Цель муниципальной программы | Цели из подпрограмм (МЦП, ВЦП) |  |
| Объём финансирования муниципальной программы в том числе по годам реализации, млн.руб. | Источники финансирования; Плановый объем финансирования (тыс.руб.). всего; в том числе. Федеральный бюджет. Областной бюджет. Местный бюджет. Внебюджетные источники. Итого по программе. |
| Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Наименование подпрограммы (МЦП/ ВЦП), входящей в МП | Ответственный исполнитель |
|  | Наименование подпрограммы (МЦП/ВЦП), входящей в МП | Ответственный исполнитель |
|  | Наименование основного мероприятия, входящего в МП | Ответственный исполнитель |

Приложение 3

к Порядку

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое 20___год | 20___год | 20___год | …….. |
|  |  |  | плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа ……. |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| (Подпрограмма)МЦП ……. |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| (Подпрограмма) ВЦП ……… |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие …. |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |

е 4

к Положению

Фор

м

Приложение 4

к Порядку

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Некрасовского муниципального района

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ….год | …..год | ….год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (Наименование подпрограммы) МЦП……. |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| (Наименование подпрограммы)ВЦП ……. |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ......... | ......... | ......... | ......... |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |
| - бюджет поселений |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

Форма

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о подпрограммах, входящих в состав

муниципальной  программы Некрасовского муниципального района*

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Срок реализации |  |
| Ответственный исполнитель |  |
| Цель(и) |  |
| Задача(и) |  |
| Целевые показатели |  |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму |  |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  |

*Приводится отдельная таблица по каждой МЦП/ВЦП.

Приложение 6

к Порядку

ФОРМА 1

Отчет

о реализации муниципальной программы Некрасовского муниципального района

___________________________________________________(наименование МП)

- Информация о финансировании подпрограмм (МЦП/ВЦП,/основного мероприятия), входящих в состав МП

| № п/п | Наименование подпрограмм МП (МЦП/ВЦП/ основного мероприятия) | Планируемое финансирование мероприятий, ( год, тыс.руб.) |  |  | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период ( год) тыс. руб. |  |  | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.) гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий, причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МЦП….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________

ФОРМА  2

К годовому отчёту прилагаются:

- Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ……. |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| (Подпрограмма) МЦП ……. |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| (Подпрограмма) ВЦП ……. |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя МП___________________________

Приложение  7

к  Порядку

Методика

оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы

Данная Методика применяется для оценки результативности                             и эффективности реализации МП.

В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МП с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МП, как фактически достигнутые в ходе ее реализации.

Результативность исполнения МП – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится                         по формуле

(если показатель направлен на увеличение):

Р = ∑целевых показателей  * (Xфакт÷ Xплан)*100%,

(если показатель направлен на уменьшение):

Р = ∑ целевых показателей  *  (Xплан÷ Xфакт)*100%,  где:

Х факт   ––  фактическое значение показателя;

Х план –   плановое значение показателя;

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней, менее  75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования  Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней,  свыше   85 процентов – высокой.

Приложение  8

к  Порядку

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

(МЦП / ВЦП)

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки |  |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик(и) программы |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Координатор программы |  |
| Цель программы |  |
| Перечень разделов программы |  |
| Сроки реализации |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Контроль за исполнением программы |  |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы |  |

Приложение  9

к  Порядку

Сведения об общей потребности в ресурсах (МЦП / ВЦП)

| Наименование ресурсов | Объем финансирования ( тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
| Финансовые ресурсы всего: |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |
| -бюджет поселений |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение 10

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (МЦП / ВЦП)

| № п/п | Мероприятия | Сроки испол- нения | Исполнитель | Источник финансиро- вания | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

* Объемы источника финансирования указываются с разбивкой по бюджетам (районный, бюджет поселений, областной, федеральный)                       и внебюджетные источники

Приложение  11

к Порядку

ГОДОВОЙ

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (МЦП /ВЦП)

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________________________________________________

(ответственный исполнитель программы)

за ________________________ (год)

- Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и  выполнении мероприятий  (нарастающим итогом с начала действия программы):

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий (указываются все мероприятия программы) | Планируемое финансирование мероприятий, утвержденных в программе ( год, тыс.руб.), |  |  | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (год ) тыс. руб. |  |  | Объем выполненных работ (нарастающим итогом, тыс.руб.) гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность (тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Указывается достигнутый результат по данному мероприятию (что сделано по данному мероприятию, количественные показатели или номер и дата нормативного документа и др.) Если мероприятие в стадии выполнения, то указывается информация о промежуточном результате выполнения. При невыполнении  (неполном выполнении)  утвержденных мероприятий указываются причины.

2. Показатели  результативности  программы:

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Весовой коэффи-циент | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (начальное) значение (при наличии) | Плановое значение (утверждено в программе) | Фактическое значение (достигнуто за отчетный период) | Отклонение (+/-) факт-план (гр.6-гр.5) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор … |  |  |  |  |  |  |  |

Производится расчет сводного целевого индикатора результативности  целевых показателей и эффективности реализации программы.

Расчет результативности реализации программы (Р) производится   по формуле

(если показатель направлен на увеличение):

Р = ∑целевых показателей  * (Xфакт÷ Xплан)*100%,

(если показатель направлен на уменьшение):

Р = ∑ целевых показателей  *  (Xплан÷ Xфакт)*100%,  где:

Х факт   ––  фактическое значение показателя;

Х план –   плановое значение показателя;

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации программы признается высокой, при значении  от 75 до 85 процентов – средней, менее  75 процентов – низкой.

Эффективность реализации программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:

Р– показатель результативности реализации подпрограммы;

Fфакт – сумма финансирования подпрограммы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования  подпрограммы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении

от 75 до 85 процентов – средней,  свыше   85 процентов – высокой.

Руководитель структурного подразделения -

исполнитель (координатор) программы 		____________________       															                       (подпись, расшифровка подписи)

_________________

(дата)