## Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

## ЯРОСЛАВСКАЯ   ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.05.2022 №   619

О подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино

сельского поселения Бурмакино Некрасовского

муниципального района Ярославской области

В соответствии с ч.2, ст.23, ст.24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Некрасовского муниципального района и в целях подготовки проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области, Администрация Некрасовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к проведению работ по подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области (приложение 1).

3. Утвердить порядок направления заявлений и предложений заинтересованных лиц в комиссию по  землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района по подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области (приложение 2).

4. Поручить комиссии по  землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района:

-	рассмотрение поступивших заявлений и предложений;

-	осуществление контроля за ходом работ.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Некрасовского муниципального района:

-	подготовить проект решения ДУМЫ Некрасовского муниципального  района «Об утверждении генерального плана р.п. Бурмакино  сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области»;

-	обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения ДУМЫ Некрасовского муниципального района «Об утверждении генерального плана р.п. Бурмакино  сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области», в т.ч. опубликование указанного проекта решения;

-	обеспечить обнародование сообщения о приеме заявлений и предложений по подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области Некрасовского муниципального района Ярославской области;

-обеспечить последующее внесение изменений в генеральный план сельского поселения Бурмакино, относящихся к другим частям территории сельского поселения Бурмакино.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Некрасовского муниципального района, курирующего соответствующее направление.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Некрасовского муниципального района                           П.Н. Кулаков

Согласовано:

Первый заместитель Главы

Некрасовского муниципального района                                         О.А. Манафова

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации

Некрасовского муниципального района                                         К.Э. Логинова

Заведующий юридическим отделом

Администрации Некрасовского муниципального

района                                                                                                 Ю. Е. Будилко

Направить:

Комитет по управлению муниципальным

имуществом Администрации Некрасовского

муниципального района                                                -   3 экз.

Исполнитель:

А.С. Смирнова

Приложение 1

к постановлению администрации

Некрасовского муниципального района

от ______________ № ________

План

мероприятий по подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации постановления «О подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области» |
| 2. | Прием заявлений и предложений по подготовке проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области (30 дней с момента публикации). |
| 3. | Рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района предложений заинтересованных лиц (15 дней после окончания приема заявлений и предложений). |
| 4. | Заключение муниципального контракта с соответствии с законодательством |
| 5. | Подготовка подрядчиком проекта генерального плана (2,5 месяца с момента заключения договора). |
| 6. | Рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района представленного проекта генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области, предоставленного подрядной организацией (7 дней). |
| 7. | Согласование проекта генерального плана в порядке, предусмотренном действующим законодательством. |
| 8. | Опубликование информации о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области Некрасовского муниципального района Ярославской области, проведение публичных слушаний (в течение 30 дней, после публикации информации о проведении публичных слушаний) |
| 9. | Рассмотрение, обсуждение и опубликование результатов публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района предложений по проекту генерального плана р.п. Бурмакино (7 дней с момента проведения публичных слушаний). |
| 10. | Направление согласованного проекта генерального плана (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) на утверждение в ДУМУ Некрасовского МР |
| 11. | Опубликование решения ДУМЫ об утверждении генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области Некрасовского муниципального района Ярославской области |
| 12. | Размещение утвержденного генерального плана р.п. Бурмакино в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Некрасовского муниципального района

от ______________ № ________

Порядок

направления заявлений и предложений заинтересованных лиц в комиссию по  землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района о подготовке  генерального плана р.п. Бурмакино сельского поселения Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области

1. С момента вступления в силу настоящего постановления заинтересованные лица вправе направлять свои заявления и предложения в комиссию по  землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района о подготовке  генерального плана р.п. Бурмакино Некрасовского муниципального района Ярославской области.

2. Заявления (предложения) должны быть напечатаны либо написаны разборчивым почерком с приложением копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для юридических лиц. Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта генерального плана, комиссией не рассматриваются.

3. К заявлению об изменении вида разрешенного использования земельного участка, при включении (исключении) земельного участка в границы населенного пункта обязательным приложением являются правоустанавливающий документ и кадастровый паспорт земельного участка.

4. Заявления (предложения) могут быть представлены на бумажном носителе при личном обращении или посредством почтового отправления, либо в форме электронного документа, направленного электронной почтой.

5. Заявления (предложения) направляются по адресу: 152260, Ярославская  область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная, дом 36 с пометкой «В комиссию по  землепользованию и застройке сельских поселений Некрасовского муниципального района», по электронной почте на адрес: Email: arch_kumi@mail.ru или предоставляются лично в приемные дни (вторник - пятница: с 8.00 до 12.00) Контактные телефоны: (48531) 4-24-60.

Направленные материалы не рецензируются и возврату не подлежат.