Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.05.2017                          года №  707

Об утверждении районной

целевой программы инициативного

бюджетирования «Решаем вместе!»

на 2017 год и плановый период

2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования, Указом Губернатора Ярославской области от 20 февраля 2017 года №50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!», постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 31.12.2009 № 1526 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации районных целевых программ» Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Некрасовского муниципального района О.А. Манафова

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района					А.Н. Коротаев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Некрасовского муниципального района

от _____________№______

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

2017 год

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Срок действия РЦП | 2017 – 2019 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Некрасовского муниципального района |  |
| Куратор РЦП | Первый заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района Ольга Альбертовна Манафова, тел. 8 (48531) 4-10-42 |  |
| Ответственный исполнитель РЦП | Администрация Некрасовского муниципального района | Первый заместитель Главы Некрасовского муниципального района О.А. Манафова |
| Исполнители программы | МУ «КСЖКХиТП» | Директор К.С. Снакин |
|  | сельское поселение Некрасовское (далее - СП Некрасовское) | Глава сельского поселения Некрасовское В.А. Лосев |
|  | сельское поселение Бурмакино (далее - СП Бурмакино) | Глава сельского поселения Бурмакино Ю.В. Стариннов |
|  | сельское поселение Красный Профинтерн (далее - СП Красный Профинтерн) | Глава сельского поселения Красный Профинтерн Е.В. Терехова |
| Основной разработчики программы | Администрация Некрасовского муниципального района |  |
| Цель программы | - формирование современной городской среды; - обустройство мест массового отдыха (городских парков); - капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; - создание комфортных условий для проживания граждан. |  |
| Задачи программы | -поддержка инициативного бюджетирования; -повышение эффективности расходования бюджетных средств и качества решения вопросов местного значения; -усиление взаимодействия органов местного самоуправления и жителей; -повышение уровня информационной открытости местной власти; -усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий; -повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных общественных территорий населенных пунктов. |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе: 14 163 887 рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 394 042 рубля, областной бюджет – 9 071 457 рублей, местный бюджет – 1 698 388 рублей По годам: 2017 год – 14 163 887 рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; |  |
| Ответственные лица для контактов | Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу Некрасовского муниципального района – Коротаева Алексея Николаевича, тел. 8 (48531) 4-13-48 Текущее руководство - Первый заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района Ольга Альбертовна Манафова, тел. 8 (48531) 4-10-42 |  |
| Электронный адрес размещения информации о РЦП в сети «Интернет» | http://nekrasovskoe.yarregion.ru/ |  |

Общая потребность в ресурсах

| Источники финансирования | Единица измерения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Федеральный бюджет | рублей | 3 394 042 | 3 394 042 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | рублей | 9 071 457 | 9 071 457 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | рублей | 1 698 388 | 1 698 388 | 0 | 0 |
| Итого по программе | рублей | 14 163 887 | 14 163 887 | 0 | 0 |

- Описание проблемы

Если ремонт дорог общего пользования осуществляется ежегодно на протяжении десятилетий, то ремонт дворовых территорий и благоустройство мест массового отдыха населения начал осуществляется сравнительно недавно. В сельских поселениях и районе достаточно много многоквартирных домов, имеющих собственную придомовую территорию. В основной массе эти дома были построены в 70-90-х годах прошлого столетия и их придомовая территория с расположенными на них объектами обслуживания и эксплуатации домов, элементы благоустройства, в том числе с местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды, не только частично разрушены и морально не соответствует современным требованиям.

Места массового отдыха населения (общественное пространство) также сформировались в архитектурной застройке прошлого столетия и их обустройство проводилось разово к памятным датам.

2. Деятельность органов местного самоуправления характеризуется рядом основных проблем, среди которых наиболее существенное значение имеют следующие:

- изношенность материально-технической базы:

по результатам многочисленных обследований, выявлены многочисленные факты несоответствия как административных зданий, так и зданий бюджетных учреждений сельских поселений требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Техническое состояние зданий (существенный износ конструкций фундаментов, крыш, полов, межэтажных перекрытий) создает угрозу безопасности деятельности как сотрудников для сотрудников, так и для жителей сельских поселений.

- Цель программы

Основными целями программы являются:

- формирование современной городской среды;

- обустройство мест массового отдыха (городских парков);

- капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- создание комфортных условий для проживания граждан.

- Задачи программы

Основными задачами программы являются:

-поддержка инициативного бюджетирования;

-повышение эффективности расходования бюджетных средств и качества решения вопросов местного значения;

-усиление взаимодействия органов местного самоуправления и жителей;

-повышение уровня информационной открытости местной власти;

-усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий;

-повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных общественных территорий населенных пунктов.

4. Механизмы реализации и управления программой

В проекте вправе принимать участие жители в возрасте 18 лет и старше, проживающие на территории области.

Задачи жителя:

-обозначить первоочередную проблему местного значения;

- предложить оптимальный вариант ее решения;

- принять участие в обсуждении проекта инициативного бюджетирования на собрании жителей;

- определить инициативную группу жителей (представителей интересов жителей) или войти в ее состав;

- отслеживать ход конкурсного отбора проекта инициативного бюджетирования и его исполнение;

- софинансировать проект инициативного бюджетирования (по решению собрания жителей);

- участвовать в реализации проекта инициативного бюджетирования путем безвозмездного выполнения работ, предоставления материалов, оборудования (по решению собрания жителей);

- сообщить о проблемных вопросах реализации проекта инициативного бюджетирования (задержки в проведении работ, некачественное исполнение) или об его исполнении в установленный срок.

Юридическое лицо (за исключением бюджетного учреждения и муниципального предприятия) и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, взаимодействуют с инициатором проекта инициативного бюджетирования по финансированию проекта и нефинансовому вкладу в его исполнение.

Задачи предприятия и организации:

- ознакомиться с проектом инициативного бюджетирования, его значимостью для муниципального образования, сотрудников предприятия (организации), членов их семей;

- предложить финансовую помощь в его реализации (в форме добровольных пожертвований) и подтвердить ее оказание гарантийными письмами;

- предложить безвозмездно выполнить работы, предоставить материалы, оборудование и подтвердить стоимость безвозмездного вклада в реализацию проекта инициативного бюджетирования сметными расчетами;

- после начала реализации проекта инициативного бюджетирования оказать содействие в заявленных формах и объемах;

- сообщить о проблемных вопросах реализации проекта инициативного бюджетирования или об его исполнении в установленный срок.

Инициатором проекта может выступать:

- житель района;

- депутат Ярославской областной Думы;

- глава администрации муниципального образования.

Задачи инициатора:

- собрать предложения жителей по решению проблемы местного значения;

- подготовить паспорт проекта инициативного бюджетирования;

- организовать обсуждение проекта инициативного бюджетирования на собрании жителей, представить проект на рассмотрение муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского проекта;

- направить паспорт проекта инициативного бюджетирования с необходимым комплектом документов на конкурс проектов (в проектный офис губернаторского проекта);

- представить интересы жителей на конкурсном отборе проектов;

- координировать сбор внебюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, его исполнение (работы на объекте), в т.ч. с учетом безвозмездного выполнения работ;

- организовать приемку работ по проекту инициативного бюджетирования с участием инициативной группы жителей.

Инициативная группа жителей –это объединение жителей области на основе общности интересов с целью решения проблемы местного значения посредством реализации проекта инициативного бюджетирования.

Состав инициативной группы жителей формируется на собрании жителей.

По каждому проекту инициативного бюджетирования целесообразно образовывать отдельную инициативную группу. В исключительном случае допускается образование одной инициативной группы по нескольким проектам инициативного бюджетирования (при их планируемой реализации в одном учреждении, дворе многоквартирного дома или населенном пункте с малым количеством жителей).

В инициативную группу могут входить жители:

- постоянно проживающие или работающие по месту реализации проекта инициативного бюджетирования, посещающие учреждение, в котором планируется реализация проекта инициативного бюджетирования;

- вовлеченные в повседневной деятельности в проблему местного значения, на решение которой направлен проект инициативного бюджетирования;

- имеющие свободное время для обсуждения проекта инициативного бюджетирования, сбора внебюджетных средств на его реализацию, приемку работ.

Количество участников инициативной группы целесообразно ограничить тремя жителями.

Задачи инициативной группы жителей:

- подготовить предложения по реализации проекта инициативного бюджетирования;

- ознакомиться и согласовать (подписать)паспорт проекта инициативного бюджетирования;

- собрать средства жителей на софинансирование проекта инициативного бюджетирования (по решению собрания жителей) и перечислить их в местный бюджет в форме безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований);

- привлечь жителей к безвозмездному выполнению работ, предоставлению материалов и оборудования (по решению собрания жителей);

- принять результаты проекта инициативного бюджетирования (подписать акт приемки или указать на недостатки работ).

Проекты инициативного бюджетирования рассматриваются на муниципальной общественной комиссии. Общественная комиссия руководствуется типовым регламентом работы.

Состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района. Результаты рассмотрения проектов оформляется протоколами. Протоколы комиссии в семидневный срок размещаются на официальном сайте администрации.

Организация деятельности общественной комиссии возлагается на администрацию, муниципального района.

По результатам отбора документы подаются в проектный офис губернаторского проекта, для дальнейшего рассмотрения межведомственной комиссией при Губернаторе области.

5.Схема взаимодействия участников

На схеме указана последовательность взаимодействия участников и состав передаваемой информации на предварительном этапе реализации губернаторского проекта (от начала реализации проекта и до завершения конкурсного отбора проектов).

Дорожная карта

| п/п | Наименование события | Контрольная дата | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начало реализации губернаторского проекта, формирование проектного офиса | 20.02.2017 | Правительство области, Совет муниципальных образований |
| 2 | Формирование муниципальных общественных комиссий | до 01.03.2017 | Администрации городских округов и муниципальных районов |
| 3 | Утверждение порядков предоставления и распределения межбюджетных трансфертов | до 01.03.2017 | Правительство области |
| 4 | Проведение обучающих семинаров в муниципальных образованиях | до 07.03.2017 | Правительство области, проектный офис |
| 5 | Создание раздела губернаторского проекта на портале органов государственной власти области | до 10.03.2017 | Правительство области, проектный офис |
| 6 | Подготовка и распространение информационных материалов о губернаторском проекте | до 10.03.2017 | Правительство области, проектный офис |
| 7 | Проведение собраний жителей, формирование инициативных групп | до 01.04.2017 | Инициаторы проектов, администрации муниципальных образований |
| 8 | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования муниципальными общественными комиссиями, направление паспортов проектов (с прилагаемыми документами) в проектный офис | до 01.04.2017 | Муниципальные общественные комиссии, инициаторы проектов, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 9 | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования межведомственной комиссией | до 01.05.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |
| 10 | Информирование о результатах конкурсного отбора и ходе реализации проектов инициативного бюджетирования | до 15.05.2017 и далее еженедельной периодичностью | Правительство области, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 11 | Исполнение проектов инициативного бюджетирования (проведение конкурсных процедур, выполнение работ на объектах, приемка результатов) | до 01.10.2017 | Исполнители, инициаторы проектов, инициативные группы жителей, проектный офис |
| 12 | Подготовка и утверждение сводной информации об итогах реализации губернаторского проекта | до 01.11.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |
| 13 | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования муниципальными общественными комиссиями, направление паспортов проектов (с прилагаемыми документами) в проектный офис | до 01.04.2017 | Муниципальные общественные комиссии, инициаторы проектов, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 14 | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования межведомственной комиссией | до 01.05.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |
| 15 | Информирование о результатах конкурсного отбора и ходе реализации проектов инициативного бюджетирования | до 15.05.2017 и далее еженедельной периодичностью | Правительство области, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 16 | Исполнение проектов инициативного бюджетирования (проведение конкурсных процедур, выполнение работ на объектах, приемка результатов) | до 01.10.2017 | Исполнители, инициаторы проектов, инициативные группы жителей, проектный офис |
| 17 | Подготовка и утверждение сводной информации об итогах реализации губернаторского проекта | до 01.11.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |

5.  Перечень мероприятий программы:

Формирование современной городской среды на 2017 год

| № п/п | Наименование проекта | Место реализации проекта | Общая стоимость проекта | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| СП Некрасовское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул.2-я Набережная д.6 в рп Некрасовское | ул.2-я Набережная д.6 | 464957 | 231776 | 222686 | 10495 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории п. Приволжский, дом № 57 | пос. Приволжский д.57 | 293689 | 142293 | 136712 | 14684 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирного дома по ул. Молодежная д.11 | рп. Некрасовское ул. Молодежная д.11 | 814118 | 394440 | 378972 | 40706 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кооперативная д.35 | рп Некрасовское ул. Кооперативная д.35 | 743245 | 360102 | 345981 | 37162 |
| 5 | Обустройство дворовой территории многоквартирного дома № 18 по ул. Строителей в п. Некрасовское | рп Некрасовское ул. Строителей д.18 | 707665 | 342863 | 329418 | 35384 |
| Итого по СП Некрасовское |  |  | 3023674 | 1471474 | 1413769 | 138431 |
| СП Бурмакино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Советская в р.п. Бурмакино | Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Советская д. 17 | 1620107 | 784941 | 754160 | 81006 |
| 2 | Благоустройство территории привокзальной площади на ул. Ленина в р.п. Бурмакино | р.п. Бурмакино, ул. Ленина | 361556 | 175174 | 168304 | 18078 |
| Итого по СП Бурмакино |  |  | 1981663 | 960115 | 922464 | 99084 |
| СП Красный Профинтерн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов р.п. Красный Профинтерн (территория у дома №12,15 по ул. Набережная, дома 16 ул. Советская р.п. Красный Профинтерн) | Некрасовский МР п. Красный Профинтерн придомовая территория у дома №12,15 по ул. Набережная, дома 16 ул. Советская | 2007621 | 962453 | 924710 | 120458 |
| Итого по СП Красный Профинтерн |  |  | 2007621 | 962453 | 924710 | 120458 |
| ВСЕГО по формированию современной городской среды |  |  | 7012958 | 3394042 | 3260943 | 357973 |

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) на 2017 год

| № п/п | Наименование проекта | Место реализации проекта | Общая стоимость проекта | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Некрасовский МР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство колодца в д. Искробол СП Красный Профинтерн | Некрасовский МР д.Искробол | 80065 | 0 | 76062 | 4003 |
| 2 | Устройство колодца в д. Трубниково СП Красный Профинтерн | Некрасовский МР д.Трубниково | 80065 | 0 | 76062 | 4003 |
| 3 | Устройство колодца в деревне Меньшиково Родюкиснкого с/о, Некрасовского района, Ярославской области | Ярославская область, Некрасовский район, д. Меньшиково | 120069 | 0 | 114066 | 6003 |
| 4 | Устройство колодца в д. Шилово СП Красный Профинтерн | Некрасовский МР д. Шилово | 80065 | 0 | 76062 | 4003 |
| 5 | Устройство колодца в деревне Кстово, Никольского с/о, Некрасовского района, Ярославской области | Ярославская область, Некрасовский район, д. Кстово | 120069 | 0 | 114066 | 6003 |
| 6 | Приобретение спецоборудования для музея в СП Некрасовское | п. Некрасовское, ул. Соетская, 69 | 37298 | 0 | 35433 | 1865 |
| Итого по Некрасовскому МР |  |  | 480333 | 0 | 491751 | 25880 |
| СП Некрасовское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство лестницы на набережной в пос. Некрасовское | набережная р.Солоница | 770658 | 0 | 400000 | 370658 |
| 2 | Ремонт колодца в д. Лихообразово д.19 | д. Лихообразово д.19 | 81570 | 0 | 77501 | 4069 |
| 3 | Ремонт колодца в с. Новодашково, ул. Центральная, дом 60 | с. Новодашково, ул. Центральная, д.60 | 100783 | 0 | 80000 | 20783 |
| 4 | Ремонт колодца в д. Горино д.24 | д. Горино д. 24 | 100783 | 0 | 80000 | 20783 |
| 5 | Благоустройство территории вокруг стеллы , посвященной 40-летию Победы | сквер по адресу: ул. Кооперативная пос. Некрасовское | 390302 | 0 | 304000 | 86302 |
| 6 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок в пос. Золотой Колос | пос. Золотой Колос | 99999 | 0 | 80000 | 19999 |
| 7 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок в пос. Некрасовское Некрасовского МР на территории парка Юбилейный | Парк Юбилейный рп. Некрасовское | 399977 | 0 | 320000 | 79977 |
| 8 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок в пос. Некрасовское Некрасовского МР на ул.2-я Набережная | ул.2-я Набережная | 50024 | 0 | 40000 | 10024 |
| 9 | Очистка пруда рп Некрасовское | сквер по адресу: ул.Кооперативная пос.Некрасовское | 165309 | 0 | 157044 | 8265 |
| Итого по СП Некрасовское |  |  | 1544095 | 0 | 1538545 | 620860 |
| СП Бурмакино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки в р.п. Бурмакино по ул. Цапкова д. 4, Некрасовсокго района, Ярославской области | Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Цапкова д. 4 | 190000 | 0 | 160000 | 30000 |
| 2 | Обустройство детской игровой площадки в р.п. Бурмакино по ул. Спортивная д. 4, Некрасовсокго района, Ярославской области | Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная д. 4 | 190000 | 0 | 120000 | 70000 |
| 3 | Приобретение театральных кресел в Никольский СДК | Ярославская область, Некрасовский район, с. Никольское | 619635 | 0 | 576135 | 43500 |
| Итого по СП Бурмакино |  |  | 999635 | 0 | 856135 | 143500 |
| СП Красный Профинтерн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования в с. Рождественное | Некрасовский МР с. Рождественное перед домами 23 и 25 | 243000 | 0 | 230000 | 13000 |
| 2 | Приобретение и установка детского игрового оборудования в рп Красный Профинтерн | Некрасовский МР, рп Красный Профинтерн, ул. Советская | 158000 | 0 | 150000 | 8000 |
| 3 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования в с. Диево-Городище | Некрасовский МР с. Диево-Городище, ул. Ярославская д. 5 | 158000 | 0 | 150000 | 8000 |
| 4 | Ремонт здания администрации СП Красный Профинтерн | Некрасовский МР п. Красный Профинтерн ул. Набережная д. №22 | 993426 | 0 | 894083 | 99343 |
| Итого по СП Красный Профинтерн |  |  | 1552426 | 0 | 1424083 | 128343 |
| ВСЕГО по мероприятиям инициативного бюджетирования |  |  | 4576489 | 0 | 4310514 | 918583 |

Капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений культуры на 2017 год

| СП Красный Профинтерн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт здания Дома культуры р.п. Красный Профинтерн | Некрасовский МР п. Красный Профинтерн ул. Набережная д.11 | 1921832 | 0 | 1500000 | 421832 |
| Итого по СП Красный Профинтерн |  |  | 1921832 | 0 | 1500000 | 421832 |
| ВСЕГО по капитальному ремонту и ремонту муниципальных учреждений культуры |  |  | 1921832 | 0 | 1500000 | 421832 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: формирование современной городской среды, обустройство мест массового отдыха (городских парков), капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, создание комфортных условий для проживания граждан, поддержка инициативного бюджетирования, повышение эффективности расходования бюджетных средств и качества решения вопросов местного значения, усиление взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, повышение уровня информационной открытости местной власти, усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий, повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных общественных территорий населенных пунктов.