Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.06.2017 г.  № 0972

# О внесении изменений                                                                                                           в постановление администрации

Некрасовского муниципального  района                                                                             от 26.12.2014 г.  № 2408

В соответствии с Постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 31.12.2009 г. № 1526 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации районных целевых программ»  и в связи с приведением районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Некрасовского муниципального района» на 2015 - 2020 годы в соответствие с бюджетом Некрасовского муниципального района Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в районную целевую программу «Развитие сельского хозяйства Некрасовского муниципального района» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Некрасовского муниципального района от 26.12.2014 года № 2408 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Некрасовского муниципального района» на 2015 - 2020 годы (далее -Постановление).

- Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава  муниципального  района                                   А.Н. Коротаев

Приложение

к постановлению Администрации

Некрасовского муниципального района

от 29.06.2017 г.  № 0972

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в районную целевую программу «Развитие сельского хозяйства Некрасовского муниципального района» на 2015-2020 годы

- В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  | Объемы и источники финансирования Программы |  |  | общая потребность в финансовых ресурсах составляет – 13678,167 тыс. рублей, в том числе: предполагаемое привлечение средств из областного бюджета – 1917,512 тыс. рублей; из федерального бюджета – 1159,655 тыс. рублей; за счёт внебюджетных источников – 4724,000 тыс. рублей; местный бюджет – 5877,000 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования |  | Плановый объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |

| Итого по РЦП | 13678,167 | 2798,800 | 4180,892 | 2092,475 | 1512,000 | 1547,000 | 1547,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 5877,000 | 1873,000 | 1862,000 | 500,000 | 524,000 | 559,000 | 559,000 |
| внебюджетные источники | 4724,000 | 866,000 | 858,000 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1159,655 |  | 1159,655 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1917,512 | 59,800 | 301,237 | 842,475 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |

3. Таблицу раздела VI «Перечень мероприятий РЦП» изложить  в следующей редакции:

VI. Перечень мероприятий РЦП

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компенсация части затрат сельскохозяйственных предприятий на производство и приобретение семян многолетних трав | площадь посева многолетних трав, га | 680 | 2015 | 1000,0 |  |  | 250,0 | 750,0 | УСХиПР |
|  |  |  | 690 | 2016 | 896,0 |  |  | 146,0 | 750,0 |  |
|  |  |  | 700 | 2017 | 1000,0 |  |  | 250,0 | 750,0 |  |
|  |  |  | 710 | 2018 | 1000,0 |  |  | 250,0 | 750,0 |  |
|  |  |  | 720 | 2019 | 1000,0 |  |  | 250,0 | 750,0 |  |
|  |  |  | 730 | 2020 | 1000,0 |  |  | 250,0 | 750,0 |  |
| 2. | Поддержка молодых специалистов на производстве в сельской местности | количество молодых специалистов, получивших пособия на хозяйственное обзаведение, человек | 2 | 2015 | 24,0 |  |  | 24,0 |  | УСХиПР |
|  |  |  | 1 | 2016 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2017 | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2018 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  | 6 | 2019 | 72,0 |  |  | 72,0 |  |  |
|  |  |  | 6 | 2020 | 72,0 |  |  | 72,0 |  |  |
| 3. | Подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей | принятое постановление Главы района о подведении итогов соревнования в АПК, единиц | 2 | 2015 | 132,0 |  |  | 132,0 |  | УСХиПР |
|  |  |  | 2 | 2016 | 140,0 |  |  | 140,0 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2017 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2019 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2020 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |
| 4. | Проведение районной ярмарки «Золотая осень» | принятое постановление Главы района о проведении ярмарки, единиц | 1 | 2015 | 8,0 |  |  | 8,0 |  | УСХиПР |
|  |  |  | 1 | 2016 | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2017 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2018 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2019 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2020 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 5. | Участие в проведении областной выставки-ярмарки «ЯРАГРО» |  | 1 | 2015 | 76,0 |  |  | 76,0 |  | УСХиПР |
|  |  |  | 1 | 2016 | 108,0 |  |  | 108,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2017 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2018 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 6. | Проведение районного конкурса операторов машинного доения | принятое постановление Главы района о проведении конкурса, единиц | 1 | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2018 | 12,0 |  |  | 12,0 |  | УСХиПР |
|  |  |  | 1 | 2020 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
| 7. | Проведение районного конкурса техников искусственного осеменения | принятое постановление Главы района о проведении конкурса, единиц | 1 | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | УСХиПР |
|  |  |  | 1 | 2017 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2019 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Предоставление субвенции на реализацию полномочий в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям) |  |  | 2015 | 6,0 |  | 6,0 |  |  | УСХиПР |
|  |  |  |  | 2016 | 181,543 |  | 181,543 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 698,0 |  | 698,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 9. | Субвенция на выполнение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизации их трупов |  |  | 2015 | 41,0 |  | 41,0 |  |  | УСХиПР |
|  |  |  |  | 2016 | 112,894 |  | 112,894 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 137,675 |  | 137,675 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 138,0 |  | 138,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 138,0 |  | 138,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 138,0 |  | 138,0 |  |  |  |
| 10. | Субвенция на реализацию полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям |  |  | 2015 | 12,8 |  | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 6,8 |  | 6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 6,8 |  | 6,8 |  |  |  |
| 11. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания |  |  | 2015 | 1489,0 |  |  | 1373,0 | 116,0 | УСХиПР |
|  |  |  |  | 2016 | 1551,0 |  |  | 1443,0 | 108,0 |  |
| 12. | Субвенция на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года |  |  | 2016 | 1159,655 | 1159,655 |  |  |  |  |
|  | Итого по РЦП |  |  | всего | 13678,167 | 1159,655 | 1917,512 | 5877,000 | 4724,000 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2798,800 |  | 59,800 | 1873,000 | 866,000 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 4180,892 | 1159,655 | 301,237 | 1862,000 | 858,000 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2092,475 |  | 842,475 | 500,000 | 750,000 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1512,000 |  | 238,000 | 524,000 | 750,000 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1547,000 |  | 238,000 | 559,000 | 750,000 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1547,000 |  | 238,000 | 559,000 | 750,000 |  |