РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.10.2015 г.  № 1614

Об утверждении районной

целевой программы «Развитие

муниципальной службы

в Некрасовском муниципальном районе»

на 2016-2018 гг.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 25 от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Развитие муниципальной службы в Некрасовском муниципальном районе " на 2016 - 2018 годы (далее — Программа).

2. Управлению финансов Некрасовского муниципального района (Попова Л.В.)  обеспечить финансирование мероприятий Программы в 2016 - 2018 годах в утвержденных объемах средств.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации Некрасовского муниципального района (В.Н. Улыбина)

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального района 	                                 	Н.В. Золотников

Утверждена постановлением

Администрации Некрасовского

муниципального района

от                   2015  г.  №

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В НЕКРАСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

на 2016 - 2018 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Некрасовском муниципальном районе» на 2016-2018 гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основание разработки программы Программы | Федеральный закон от 06.10.20003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы | Управление делами Администрации Некрасовского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Некрасовского муниципального района, структурные подразделения Администрации Некрасовского муниципального района в том числе с правом юридического лица, Дума Некрасовского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Управление делами Администрации Некрасовского муниципального района, Управление финансов Некрасовского муниципального района |
| Участники Программы | Управление делами Администрации Некрасовского муниципального района; Управление финансов Некрасовского муниципального района; Управление социальной поддержки населения и труда Администрации; Управление образования Некрасовского муниципального района; Управление сельского хозяйства и природопользования Администрации Некрасовского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Некрасовского муниципального района; Дума Некрасовского муниципального района. |
| Цель и задачи Программы | Цель: создание системы управления муниципальной службой на территории Некрасовского муниципального района в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития района, задачами и функциями органов местного самоуправления района. Задачи: 1. Разработка и внедрение новых методик оценки кадров. 2. Оптимизация процедур формирования кадрового резерва и работы с ним. 3. Обеспечение информационной открытости муниципальной службы, повышение престижа муниципальной службы. 4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, повышение эффективности муниципальной службы. 5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. 6. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им методической помощи. 7. Обеспечение правового, организационно- методического и аналитического сопровождения вопросов развития муниципальной службы. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | 1. Количество разработанных и апробированных тестов. 2. Количество проведенных конкурсов на включение в кадровый резерв. 2.1. Наличие единого подхода к оценке кандидатов (оценка анкетных данных, тестирование, собеседование). 3. Ведение с постоянным обновлением раздела «Муниципальная служба» официального сайта органов местного самоуправления Некрасовского муниципального района. 3.1 Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района (опубликованных в газете «Районные будни») материалов по вопросам муниципальной службы, в том числе посвященных муниципальным служащим, достигшим особых успехов при прохождении муниципальной службы. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих. 5. Наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции. 5.1 Количество сфер деятельности, охваченных антикоррупционными мероприятиями. 6. Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Некрасовского муниципального района, с целью выработки единых подходов к регулированию вопросов муниципальной службы на территории района. 7. Доля размещённых проектов нормативно-правовых актов (далее - НПА) на официальном сайте Администрации от общего количества принятых НПА. |
| Сроки реализации программы | 2016 — 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе: 2250,0 тыс. руб в том числе местный бюджет: 2250,0 тыс. руб 2016 год - 750,0 тыс. руб 2017 год - 750,0 тыс. руб 2018 год - 750,0 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Разработка 2-3 тестов для конкурсантов и аттестуемых. 2. Проведение 2-3 конкурсов ежегодно с целью включения в кадровый резерв. 2.1 Единый подход к оценке кандидатов (оценка анкетных данных, тестирование, собеседование). 3. Наличие необходимой информации на сайте о поступлении и прохождении муниципальной службы. 3.1 Размещение 2-3 материалов на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района (опубликованных в газете «Районные будни») по вопросам муниципальной службы. 4. Повышение квалификации 28 муниципальных служащих с учетом задач и специфики муниципальной службы, повышение эффективности работы с кадровым составом и кадровым резервом на муниципальной службе, развитие компетентности на муниципальной службе. 5. Снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих. 5.1 Наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции, в том числе в поселениях. 6. Проведение 3 кадровых аудитов в сельских поселениях. 6.1. Проведение 2-3 семинаров в год со специалистами администраций сельских поселений, входящим в состав района по актуальным вопросам муниципальной службы. 7. Размещение проектов нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации. |
| Ответственные лица для контактов | Улыбина Валентина Николаевна — управляющий делами Администрации Некрасовского муниципального района, тел. 8(48531) 4-13-48 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измере-ния | Потребность (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Финансовые ресурсы (Местный бюджет) | тыс. руб. | 2250,0 | 750 | 750 | 750 |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных образований. В Некрасовском муниципальном районе в период 2013 – 2015 годов эти вопросы регламентировались районной целевой программой «Развитие муниципальной службы в Некрасовском муниципальном районе» и программами сельских поселений, входящих в состав района. Благодаря поддержке Правительства Ярославской области данные программы были успешно реализованы, однако действующее законодательство о развитии органов местного самоуправления и муниципальной службе, направленные на качество предоставления услуг населению, ставят перед органами местного самоуправления новые задачи, решение которых требует изменения подходов к организации муниципальной службы. Это и реализация принципов новой кадровой политики в сфере отбора и оценки кадров, и обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, и внедрение современных кадровых технологий и инструментов в кадровую работу. Хотя в Некрасовском районе накоплен достаточный опыт организации местного самоуправления, позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования, однако результативная реализация полномочий органами местного самоуправления невозможна без укрепления их кадрового потенциала. В настоящее время общая численность муниципальных служащих Некрасовского района составляет 89 человек, из которых 5 % составляют лица в возрасте до 30 лет, 55 % - в возрасте от 30 до 50 лет, 36 % - в возрасте от 50 до 59 лет и 4 % - в возрасте от 60 до 65 лет. Из общего количества муниципальных служащих высшее образование имеют - 83 %, среднее специальное - 17 %. Два высших образования имеют 8 % муниципальных служащих. Из приведенного анализа видно, что необходимо продолжить  работу по формированию кадрового резерва на муниципальной службе.

В ноябре 2013 года решением Думы было утверждено положение о кадровом резерве в Некрасовском муниципальном районе и с этого времени приём на муниципальную службу осуществляется только на конкурсной основе. Комиссией по формированию резерва на муниципальной службе было принято решение о проведении конкурсных процедур 2 раза в год. Однако комиссия столкнулись с проблемой, что для участия в конкурсе на включение в резерв кадров подают документы совсем немногие.  Поэтому мы включили в программу ряд мероприятий, нацеленных на обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления: большинству структурных подразделений Администрации необходимо более полно размещать информацию о своей работе и проводимых мероприятиях в газете «Районные будни» и на сайте Администрации. Проблемы формирования имиджа муниципального служащего, повышения престижа муниципальной службы остаются одними из актуальных. Поэтому конкурс «Лучший муниципальный служащий Некрасовского муниципального района» будет проводиться и в дальнейшем. С целью повышения информационной открытости о деятельности муниципальных служащих также планируется участие муниципальных служащих на сходах граждан, днях сел и деревень, личных приемах граждан, проводимых специалистами отделов Администрации, юридические консультации.

С другой стороны, комиссия пришла к выводу, что конкурсные процедуры, в том числе и оценка кандидатов, должны быть четко регламентированы. Работа по данному направлению уже начата в 2015 году и в дальнейшем найдет своё отражение в ряде программных мероприятий. Также программные мероприятия нацелены и на системную работу с кадровым резервом на муниципальной службе. В 2015 году начата работа по формированию резерва управленческих кадров, принято положение, комиссия приступила к работе, однако предстоит провести большую работу по обучению кандидатов, включённых в резерв, вовлечению их социально-значимые районные мероприятия.

В 2013 году процент уволенных муниципальных служащих составил 9 % от общего количества муниципальных служащих, в 2014 – 4%, в 2015 – 1 %. Процент принятых на работу в 2013 и 2014 гг составил 7 %, в 2015 году 1 %.

92 % муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы более 5 лет. При подведении итогов оценки эффективности развития территории, Некрасовский муниципальный район на протяжении уже многих лет входит в десятку лидеров. Из представленного анализа видно, что в целом в Администрации района и её структурных подразделениях сформирована профессиональная (работоспособная) команда, способная достигать поставленных целей по развитию территории. Однако, в условиях часто меняющегося законодательства, необходимо поддерживать профессиональный уровень муниципальных служащих. В Администрации Некрасовского муниципального района и её структурных подразделениях прошли курсы повышения квалификации 92 % муниципальных служащих. Во многом благодаря реализации предыдущих программ, данный показатель с 2010 года по настоящее время колеблется от 70 - 92%, что говорит о системности подхода по данному направлению. Но обучение муниципальных служащих – это лишь звено в профессиональном развитии муниципального служащего, одной из наиболее эффективных форм оценки служащего является аттестация. Однако ее потенциал не всегда используется в полной мере. Не уделяется должное внимание рассмотрению профессиональных целей и личностно-мотивационных особенностей аттестуемых. Новые принципы кадровой политики должны обеспечивать обоснованность и разносторонность комплексной оценки служащего в контексте замещаемой должности. Эту задачу предполагается решать путём внедрения процедуры оценки специальных компетенций служащих, разработки и внедрения методики оценки их личностно-мотивационных особенностей.

Программные мероприятия нацелены также и на внедрение практики наставничества и мероприятий по адаптации молодых и вновь принятых специалистов.

Продолжится работа по проведению мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, антикоррупционного законодательства в целях своевременного приведения муниципальных правовых актов Некрасовского муниципального района в сфере муниципальной службы в соответствие с вновь принимаемыми правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области. Программные мероприятия также нацелены на оказание помощи сельским поселениям, входящим в состав Некрасовского муниципального района не только в разработке нормативно-правовых документов, но и по другим направлениям.

Продолжают оставаться актуальными и вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе. Поэтому программные мероприятия  направлены на

- выявление и устранение причин возникновения коррупции на муниципальной службе;

- организацию и осуществление антикоррупционных мероприятий в сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам;

- осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения.   
     Все обозначенные проблемы необходимо решать программным методом. Последовательная реализация мероприятий программы будет способствовать повышению эффективности муниципального управления, результативности, роли и престижа муниципальной службы, так как развитие кадрового потенциала является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления, решении вопросов местного значения и осуществлении переданных государственных полномочий.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: создание системы управления муниципальной службой на территории Некрасовского муниципального района в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития района, задачами и функциями органов местного самоуправления района.

Задачи Программы:

2.1. Разработка и внедрение новых методик оценки кадров;

2.2. Оптимизация процедур формирования кадрового резерва и работы с ним;

2.3. Обеспечение информационной открытости муниципальной службы, повышение престижа муниципальной службы;

2.4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, повышение эффективности муниципальной службы;

2.5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

2.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им методической помощи;
2.7. Обеспечение правового, организационно -
методического и аналитического сопровождения
вопросов развития муниципальной службы.

3. СРОКИ (ЭТАПЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в 2016 - 2018 годах.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение на начало действия Программы на 01.01. 2016 г. | Планируемое значение за 1 год реализации Програм-мы, на 01.01.2017 | Планируемое значение за 1 год реализации Програм-мы, на 01.01.2018 | Планируемое значение за 1 год реализации Програм-мы, на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: разработка и внедрение новых методик оценки кадров |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и апробирование тестовых заданий для конкурсантов и аттестуемых – минимальное количество | ед | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Проведение аттестации муниципальных служащих с использованием новых методов оценки муниципальных служащих, в том числе в поселениях | Да/ нет | нет | да | да | да |
| Задача: оптимизация процедур формирования кадрового резерва и работы с ним |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсов в резерв кадров ежегодно с целью включения в кадровый резерв – минимальное количество | ед | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Единый подход к оценке кандидатов (оценка анкетных данных, тестирование, собеседование) | Да/ нет | нет | да | да | да |
| 3 | Доля муниципальных служащих, назначенных из резерва, по отношению ко всем назначениям | % | 45% | до 50% | до 60% | до 70% |
| Задача: обеспечение информационной открытости муниципальной службы, повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение с постоянным обновлением раздела «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Некрасовского муниципального района | Да/ нет | нет | да | да | да |
| 2. | Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района (опубликованных в газете «Районные будни») материалов по вопросам муниципальной службы, в том числе посвященных муниципальным служащим, достигшим особых успехов при прохождении муниципальной службы | 1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 3. | Проведение конкурса лучший муниципальный служащий Некрасовского муниципального района | чел | 1 | 1 | - | 1 |
| Задача: повышение профессионального уровня муниципальных служащих, повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих | % | 90% | до 90% | до 90% | до 93% |
| Задача: развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Системное проведение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | ед. | 1 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Задача: взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им методической помощи |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | ед | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Проведение семинаров со специалистами администраций сельских поселений, входящим в состав района по актуальным вопросам муниципальной службы | ед. | 2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Задача: обеспечение правового, организационно-методического и аналитического сопровождения вопросов развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение проектов нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации | % | 30 % | до 80% | до 90% | до 100% |

    - ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Разработка 2-3 тестов для конкурсантов и аттестуемых.

4.2. Проведение 2-3 конкурсов ежегодно с целью включения в кадровый резерв.

4.2.1 Единый подход к оценке кандидатов (оценка анкетных данных, тестирование, собеседование).

4.3. Наличие необходимой информации на сайте о поступлении и прохождении муниципальной службы.

4.3.1 Размещение 2-3 материалов на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района (опубликованных в газете «Районные будни») по вопросам муниципальной службы.

4.4. Повышение квалификации 28 муниципальных служащих с учетом задач и специфики муниципальной службы, повышение эффективности работы с кадровым составом и кадровым резервом на муниципальной службе, развитие компетентности на муниципальной службе.

4.5. Снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих.

4.5.1 Наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции, в том числе в поселениях.

4.6. Проведение 3 кадровых аудитов в сельских поселениях.

4.6.1. Проведение 2-3 семинаров в год со специалистами администраций сельских поселений, входящим в состав района по актуальным вопросам муниципальной службы.

4.7. Размещение проектов нормативно-правовых актов на официальном сайте Администрации.

            - МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализовываться в 2016-2018 годах. Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации Некрасовского муниципального района, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией. Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением делами Администрации района.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Управление делами Администрации района готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы и предоставляет его для утверждения первому заместителю Главы Администрации района.

Средства бюджета Некрасовского муниципального района предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;
-  целевое использование средств бюджета района.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки исполнения | Исполни-тель | Источник финансирования | Объем финансирования в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1. Разработка и внедрение новых методик оценки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и апробирование тестовых заданий для конкурсантов и аттестуемых | 2016- 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих с использованием новых методов оценки муниципальных служащих, в том числе в поселениях | 2016- 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3. | Разработка и внедрение единой методики отбора кадров | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 4. | Сбор и анализ информации о кадровом составе муниципальных служащих | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 5. | Ведение реестра муниципальных служащих | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. Оптимизация процедур формирования кадрового резерва и работы с ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсов в резерв кадров | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. | Обучение лиц, состоящих в резерве кадров на муниципальной службе и резерве управленческих кадров | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3 | Привлечение лиц, состоящих в резерве кадров к участию в сходах граждан, районных мероприятиях, разработке проекта нормативно – правовых актов и т.д. | 2016- 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3. Обеспечение информационной открытости муниципальной службы, повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ведение с постоянным обновлением раздела «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Некрасовского муниципального района | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. | Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Некрасовского муниципального района (опубликованных в газете «Районные будни») материалов по вопросам муниципальной службы, в том числе посвященных муниципальным служащим, достигшим особых успехов при прохождении муниципальной службы | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3. | Проведение конкурса лучший муниципальный служащий Некрасовского муниципального района | 2016, 2018 | Управление делами | местный бюджет | 60 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |
| 4. | Участие муниципальных служащих в сходах граждан | 2016-2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 5 | Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при поощрении | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 6. | Предоставление возможности прохождения студентами практики в органах местного самоуправления | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 7. | Проведение районных мероприятий с участием муниципальных служащих: «Звезды зажигают», «Я ремеслом горжусь своим», спортивных соревнований, «Дня муниципального служащего». | 2016- 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, повышение эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: | 2016, 2018 | Управление делами | Местный бюджет | 150 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |
|  | - бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Управление муниципальными закупками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обучение муниципальных служащих по проекту «Корпоративный университет Правительства Ярославской области» | 2016- 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 3. | Внедрение в практику применения методики адаптации вновь принятых муниципальных служащих | 2016, 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 4. | Улучшение материально-технической базы Администрации Некрасовского МР | 2016, 2018 | Управление делами | местный бюджет | 1440 |  | 480 |  | 480 | 480 |  |
| 5. | Разработка оптимальных структур и определение штатной численности структурных подразделений Администрации района | 2016, 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 6. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 2016, 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | местный бюджет | 600 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |
| 5. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе Российской Федерации | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. | Реализация плана противодействия коррупции | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3 | Системное проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 4 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 5 | Сбор и проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 6. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им методической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. | Проведение семинаров со специалистами администраций сельских поселений, входящим в состав района по актуальным вопросам муниципальной службы | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3. | Обучение муниципальных служащих сельских поселений на курсах повышения квалификации | 2016, 2018 | Управление делами | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 7. Обеспечение правового, организационно-методического и аналитического сопровождения вопросов развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области, своевременное приведение муниципальных правовых актов Некрасовского муниципального района в соответствие с вновь принимаемыми правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области в сфере местного самоуправления, муниципальной службы, противодействия коррупции. | 2016, 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. | Размещение проектов муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы, противодействия коррупции на официальном сайте Администрации района, газете «Районные будни» (проведение общественной экспертизы) | 2016, 2018 | Управление делами, руководите-ли струк-турных подразделе-ний | - | - | - |  |  | - | - |  |

Приложение к Программе

Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения программы заказчиком Программы в лице Управления делами Администрации Некрасовского муниципального района в сроки, установленные для сдачи отчетности

Показатель (13 показателей) результативности реализации Программы  (R) рассчитывается путём установления степени достижения запланированного результата по формуле:

*100%

, где:

- значение показателя на начало реализации Программы;

- плановое значение показателя Программы;

- текущее значение показателя Программы;

n - номер показателя Программы .

В случае если плановое значение показателя Программы представлено в диапазоне, для оценки используется минимальное значение показателя в установленном диапазоне.

В случае значения «да»  значение показателя Программы принимать за 1, «нет» за 0.

При значении показателя результативности реализации Программы   от 85 до 100 процентов результативность Программы  признаётся высокой, при значении от 69 до 84 процентов - средней, при значении 65 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности реализации Программы  (E) рассчитывается путём установления соотношения между достигнутым результатом и использованными ресурсами по формуле:

,где:

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма бюджетных средств, израсходованных по Программе;

- показатель результативности реализации Программы;

При значении показателя эффективности реализации Программы (E) 85 % процент и более эффективность Программы признаётся высокой, при значении от 69 до 84 процентов - средней, при значении 65 процентов и менее - низкой.

Управляющий делами                                                           В.Н. Улыбина

Начальник управления финансов                                         Л.В. Попова

Зав. юридическим отделом                                                   Ю.Е. Будилко

Направить:

- Управление финансов

-  УСПНиТ

- управление делами

- газета «Районные будни»

Молева О.Н.