Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                        №

Об утверждении плана

мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов

объектов и услуг в Некрасовском

муниципальном районе

на 2016-2030 годы

В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и их интеграции в полноценные общественные отношения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Некрасовском муниципальном районе на 2016-2030 годы.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Некрасовского муниципального района Мартышкину Е.В.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района                                                   Н.В. Золотников

СОГЛАСОВАНО

- Заместитель главы                                                                      Е.В. Мартышкина

Зав. юридическим отделом                                                              Ю.Е. Будилко

Направить:

- управление социальной поддержки населения и труда;

- управление образования Некрасовского муниципального района;

- комитет по управлению муниципальным имуществом;

- комитет по культуре и туризму;

- комитет по физкультуре и спорту;

- комитет по делам молодежи;

- МУКСЖКХ и ТП;

- Управление финансов;

- КЦСОН;

- администрации сельских поселений;

- управляющие организации в сфере ЖКХ;

- Отделение ЯОО ВОИ Некрасовского МО ЯО.

Исполнитель:

Будилко О.С.

т. 4-13-54

Утвержден

Постановлением

администрации Некрасовского

муниципального района

от                    года №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Некрасовском районе на 2016 – 2030 годы

- 1. Общие положения

В Конвенции о правах инвалидов (далее – Конвенция), ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, и, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В 2014 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон), направленный на создание для инвалидов равных возможностей в реализации общегражданских прав. В развитие Федерального закона принято постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в соответствии с которым федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления должны разработать планы мероприятий («дорожные карты») по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Некрасовском районе на 2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  а также иными федеральными законами, правовыми актами Ярославской области, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

2. Текущее состояние и проблемы сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов

В Некрасовском районе по состоянию на 01.12.2015 численность инвалидов составляет около 2500 человек, в том числе: 198 человек – инвалиды 1 группы, 1415 человек – инвалиды 2 группы, 793 человека – инвалиды 3 группы, 54 человека – дети-инвалиды, в том числе с нарушением слуха – более 50 человек, с нарушением зрения – более 100 человек, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.) около 200 человек.

С целью разработки системы мер комплексного характера, обеспечивающей доступность для инвалидов объектов и услуг в наиболее значимых сферах жизнедеятельности, на территории Некрасовского района с 2012 года реализуется районная программа «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы. Реализация районной программы Некрасовского района осуществляется во взаимодействии структурных подразделений   администрации Некрасовского района в рамках утвержденных лимитов бюджетных обязательств, с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) в Некрасовском районе является координационный Совет по делам инвалидов при администрации Некрасовского муниципального района (далее – Совет по делам инвалидов), в состав которого входят представители структурных подразделений администрации Некрасовского муниципального района, администраций сельских поселений Некрасовского муниципального района, организаций и учреждений района, общественной организации инвалидов. В числе рассматриваемых на заседаниях Совета по делам инвалидов вопросов – создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности данной категории населения объектов социальной инфраструктуры.

По результатам реализации районной программы «Доступная среда» за период 2012 – 2015 годов мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН выполнены на 5 объектах социальной сферы, включая учреждения социального обслуживания населения, культуры, образования. Проведены работы по обустройству входных групп, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, приобретению лестничного подъемного устройства, приобретению и установке поручней.

В 2012 – 2015 году проведена работа по оценке текущего состояния доступности приоритетных объектов, актуализации паспортов доступности приоритетных объектов в соответствии с методикой, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 № 627.

В «дорожной карте» отражены мероприятия, предусматривающие работы за период до 2030 года по обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, сроки их реализации.

Задача всех структурных подразделений администрации Некрасовского муниципального района довести показатель доступности объектов социальной инфраструктуры до 100 процентов. Однако отсутствие технической возможности по оборудованию зданий с учетом строительных норм и правил, большое количество объектов социальной инфраструктуры, расположенных в объектах культурного наследия, не позволяет провести работы по адаптации объектов в полном объеме с учетом нужд инвалидов.

В связи с этим, структурными подразделениями администрации Некрасовского района будут приниматься согласованные с общественным объединением инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме.

С 01.01.2016 года начнется работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий их доступности для инвалидов.

В сфере строительства согласно статье 15 Федерального закона           от 24 ноября 1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. В связи с этим, согласно действующему градостроительному законодательству строительство в Некрасовском районе осуществляется на основании проектной документации, прошедшей экспертизу, в том числе экспертизу проектных решений в части выполнения Свода правил "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

Доступность объектов торговли для инвалидов и других МГН в большинстве населенных пунктов района на сегодняшний день не обеспечена.

Основной проблемой является невозможность обустройства многоквартирных жилых домов, раннее введенных в эксплуатацию, пандусами, в связи с отсутствием технической возможности установки, и кроме того, отсутствием решения собрания собственников помещений всего многоквартирного дома на установку пандусов.

Соблюдение требований обеспечения доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями в жилые и общественные здания подлежащие  капитальному ремонту, урегулирован положениями «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Данный свод правил включен в Перечень  национальных стандартов и сводов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 152.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта определен частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Интеграция инвалидов в общество в полном объеме возможна при соблюдении условий, как доступности объектов социальной инфраструктуры, так и обеспечения доступности предоставляемых услуг. С этой целью в «дорожной карте» предусмотрены мероприятия по расширению спектра услуг, оказываемых инвалидам, повышения их качества, соблюдению безусловной доступности, независимо от особых потребностей инвалидов. Реализация мероприятий по повышению доступности услуг будет способствовать равенству возможностей инвалидов и других МГН в получении услуг наравне с другими, расширению их участия в общественной, социальной, культурной и спортивной жизни района.

С целью соблюдения условий доступности для инвалидов объектов    и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наряду с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности и разработана «дорожная карта».

3. Цель и задачи «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к концу 2030 года на территории Некрасовского района условий доступности объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим МГН на территории Некрасовского района. Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях;

- повышение уровня доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма. Реализация данной задачи будет способствовать повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, вести независимый образ жизни.

4. Сроки реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий "дорожной карты" рассчитана на 15 лет с 2016 по 2030 годы.

Первоочередными мероприятиями, реализуемыми в 2016 году, являются:

-  паспортизация объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам, принятие и реализация принятых, при утверждении паспортов доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определение и реализация мер по исключению приемки вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- разработка мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

На протяжении всего периода  реализации «дорожной карты» осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

5. Механизмы реализации «дорожной карты»

Управление социальной поддержки населения и труда администрации Некрасовского муниципального района (далее – управление) осуществляет координацию работ исполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения целевых показателей «дорожной карты».

Исполнителями «дорожной карты» являются структурные подразделения администрации Некрасовского муниципального района, администрации сельских поселений Некрасовского муниципального района, организации и учреждения района, общественная организация инвалидов:

- управление образования Некрасовского муниципального района;

- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского муниципального района;

- комитет по культуре и туризму;

- комитет по физкультуре и спорту;

- комитет по делам молодежи;

- МУ «Капитального строительства, ЖКХ и тарифной политики Некрасовского муниципального района;

- МУ «Патриот»;

- Управление финансов;

- МБУ НМР «Комплексный Центр социального обслуживания населения»;

- администрации сельских поселений Некрасовского муниципального района;

- управляющие организации в сфере ЖКХ.

Реализация мероприятий осуществляется во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Некрасовского муниципального района.

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль хода выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Управление принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежегодно формирует и выносит на рассмотрение Совета по делам инвалидов сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Исполнители «дорожной карты» ежегодно в срок до 25 декабря представляют в управление отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты».

6. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. измере-ния | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  | Организации, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 – 2025 годы | 2025 – 2030 годы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процент | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 65,5 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ |
| 6. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЦСОН |
| 7. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | - | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ |
| 8. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере социальной защиты населения, от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УСПНиТ |
| 9. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | процент | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | УО |
| 10. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | процент | 8,8 | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | УО |
| 11. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 70 | УО |
| 12. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | процент | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 15,0 | 20,0 | КФС, ВОИ |
| 13. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с областным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в общей численности инвалидов, обратившихся за получением технических средств реабилитации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УСПНиТ |
| 14. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в учреждениях социального обслуживания населения и имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), обратившихся за получением услуг по социальной реабилитации и/или абилитации в учреждения социального обслуживания населения | процент | 98,9 | 98,9 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КЦСОН |
| 15. | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, в общей численности инвалидов | процент | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | КЦСОН |
| 16. | Удельный вес муниципальных услуг, переведенных в электронную форму | процент | - | 9,0 | 18,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | УФ |

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители (структурные подразделения Администрации Некрасовского муниципального района) | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |
| - Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Некрасовского муниципального района требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | органы местного самоуправления и ее структурные подразделения, оказывающие муниципальные услуги | до 01.07.2016 | обеспечен доступ инвалидов всех категорий к месту предоставления муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Некрасовского муниципального района |
| - Принятие распорядительных актов организаций Некрасовского муниципального района, в соответствие с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ | 2016 – 2020 годы | обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики»; постановление Правительства ЯО от 27.01.2012 № 22-п «О паспортизации объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ | 2016 год, далее ежегодно | актуализирована информация о доступности всех объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 2.2. Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами - тактильными и речевыми | постановление Правительства ЯО от 05.03.2015 № 226-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Государственные и муниципальные услуги Ярославской области" на 2015 - 2019 годы» постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы» постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 №529-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Информационное общество в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 530-п «О государственной программе Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» |  | 2016 – 2020 годы | обеспечен доступ инвалидов всех категорий к местам предоставления услуг в сфере труда и социальной защиты, социального обслуживания, образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, молодежной политики, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам путем проведения капитального ремонта и реконструкции, оборудования объектов социальной сферы |
| 2.3. Содействие доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МУ «Патриот» | 2016 – 2030 годы | обеспечены условия объектов доступности инфраструктуры торговли, общественного питания и сферы услуг для инвалидов |
| 2.4. Содействие доступности объектов туризма для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | ККиТ | 2016 – 2030 годы | обеспечены условия объектов доступности инфраструктуры туризма для инвалидов |
| 2.5. Адаптация жилищного фонда Некрасовского муниципального района на предмет оборудования многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МУКСЖКХ и ТП, УО ЖКХ, АСП | 2016 – 2030 годы | обеспечены условия доступности в многоквартирных домах для инвалидов |
| 2.6. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах | Постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы» | ККиТ | 2016 – 2018 годы | обеспечение в объектах культуры и искусства дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 3.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УСПНиТ, УО, КУМИ, ККиТ, КФС, КДМ, МУКСЖКХ и ТП, УФ, КЦСОН, АСП, УО ЖКХ | 2016 – 2030 годы | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 3.2. Развитие института приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Некрасовского муниципального района | постановление Правительства ЯО от 28.06.2012 № 581-п «О создании приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Ярославской области» | КЦСОН | 2016 – 2030 годы | ликвидирована очередность в стационарные учреждения социального обслуживания |
| 3.3. Обеспечение деятельности служб «Социальное такси» и «Спецавтотранспорт» для предоставления транспортных услуг инвалидам, в том числе приобретение специализированного автотранспорта | постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» | КЦСОН | 2016 – 2020 годы | предоставлены бесплатные или льготные транспортные услуги инвалидам и детям-инвалидам с сопровождающим лицом |
| 3.4. Обеспечение деятельности службы «Мобильная социальная служба» для предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских территориях | постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» | КЦСОН | 2016 – 2020 годы | предоставлены социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских территориях |
| 3.5. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы» постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 530-п «О государственной программе Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» постановление Правительства ЯО от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» постановление Правительства ЯО от 04.06.2014 № 539-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы» | УО, ККиТ, КФС, КДМ, УСПНиТ, КЦСОН | 2016 – 2030 годы | проведены мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество |
| 3.6. Организация конкурсов социально значимых проектов (программ) социально ориентированным некоммерческим организациям по приоритетным направлениям социальной политики Некрасовского муниципального района | постановление Правительства ЯО от 10.06.2014 № 566-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2014-2018 годы» | УСПНиТ, КДМ | 2016-2018 годы | обеспечена государственная поддержка программ и проектов по оказанию социальных услуг инвалидам, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |

Список используемых сокращений:

УСПНиТ – управление социальной поддержки населения и труда администрации Некрасовского муниципального района;

УО- управление образования Некрасовского муниципального района;

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского муниципального района;

ККиТ - комитет по культуре и туризму;

КФС - комитет по физкультуре и спорту;

КДМ - комитет по делам молодежи;

МУКСЖКХ и ТП - МУ «Капитального строительства, ЖКХ и тарифной политики Некрасовского муниципального района;

УФ - Управление финансов;

КЦСОН - МБУ НМР «Комплексный Центр социального обслуживания населения»;

АСП - администрации сельских поселений Некрасовского муниципального района;

УО ЖКХ - управляющие организации в сфере ЖКХ;

ВОИ – Отделение ЯОО ВОИ Некрасовского МО ЯО.