Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

от  22 января 2016 года  № 2/13

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы сельского поселения Красный Профинтерн

Выборы Главы сельского поселения Красный Профинтерн назначены на 20 марта 2016 года решением Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн от 20 января 2016 года № 72

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 1 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п.2 ст.38 27-З) | Глава администрации муниципального района, командиры воинских частей, а также руководители учреждений, в которых временно пребывают граждане |
| 2 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку, передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования ( п .4 ,9 ст.38 , п .7 ст.11 27-З ) Не позднее 12 марта 2016 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 3 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 7 дней до дня голосования ( п .1 ст.40 27-З п.7 ст.11 27-З ) 12 марта 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 4 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования ( п. 10, 11 ст. 38 27-З) | Участковые избирательные комиссии |
| 5 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссией | Не позднее 18 часов 19 марта 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 6 | Оформление отдельных книг списка избирателей ( в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 19 марта 2016 г. | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 7 | Самовыдвижение кандидатов | Начинается за 40 дней и заканчивается за 27 дней ( п. 10 ст.44 27-З, п. 7 ст.11 27-З) С 8 февраля по 21 февраля 2016 года) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 8 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается за 40 дней и заканчивается за 27 дней ( п. 10 ст.44 27-З, п. 7 ст.11 27-З) С 8 февраля по 21 февраля 2016 года) | Избирательные объединения |
| 9 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | После выдвижения кандидата ( п. 6 ст.44 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения | Со дня , следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата ( п.1 ст. 47 27-З) | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 11 | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствие каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов( за исключением подписных листов) | Не позднее, чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ( п.1.1 ст.50 27-З п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ( п.1.1. ст.50 27-З) | Кандидаты |
| 13 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения | Не позднее, чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ( п.12 ст.48 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 14 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 7 дней после дня принятия документов для регистрации ( п.5 ст.50 27-З п.7 ст.11 27-З ) | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа ( в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия такого решения ( п.8 ст.50 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации | В течение 32 часов после регистрации кандидатов ( п.13 ст. 50 27-З п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стенде в помещении избирательной комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования ( п.13 ст.50 27-З п.7 ст.11 27-З) Не позднее 9 марта 2016 года | ТИК, УИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 18 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации (п.20 ст. 29 67-ФЗ) | Кандидаты |
| 19 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 2 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц ( п.2 ст.55 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 | Назначение наблюдателей избирательным объединением, кандидатом | После регистрации кандидата (п. 2 ст.56 27-З) | Избирательное объединение, кандидат |
| 21 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа ( распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 3 дня со дня регистрации ( п.2 ст.53 , п.7 ст.11 27-З) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 22 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (п.16 ст.50, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 16 марта 2016 года | Избирательные объединения |
| 23 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (п.14 ст.50, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 16 марта 2016 года | Кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 24 | Направление избирателям приглашений с информацией о месте и времени голосования | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования ( п.2 ст.81, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 12 марта 2016 г. |  |
| 25 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований , связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования ( включая сеть "Интернет") | В течение 3 дней до дня голосования и в день голосования (п.3 ст.61, п.7 ст.11 27-З) С 17 по 20 марта 2016 года | Организации телерадиовеща-ния, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| 26 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 19 марта 2016 года ( п.11 ст.62 27-З) | Кандидаты |
| 27 | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 29 февраля 2016 года до ноля часов 19 марта 2016 года ( п.12.ст.62, п.7 ст.11 27-З) |  |
| 28 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время , печатную площадь кандидатам , избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов ( п.6 ст.63, п.11 ст.65, п.7 ст.11 27-З) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных агитационных материалов |
| 29 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографии и иных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | До начала распространения агитационных материалов ( п.3 ст.65 27-З) | Кандидаты |
| 30 | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 2 дней со дня подачи заявки ( п.5 ст.64, п.7 ст.11 27-з) | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 31 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения ( п.3 ст.64 27-З0 | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 32 | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения (п.4.1 ст.64 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 33 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования стендами | Не позднее , чем за 20 дней до дня голосования ( п. 8 ст.65, п. 7 ст.11 27-З) Не позднее 28 февраля 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 34 | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из бюджета сельского поселения | Не позднее, чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.3 ст.69, п.7 ст.11 27-З) | Администрация сельского поселения Красный Профинтерн |
| 35 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.5 ст.69, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 28 февраля 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.70, п.7 ст. 11 27-З) | Участковые избирательные комиссии |
| 37 | Представление в Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | Не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.70, п. 7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |
| 38 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | После выдвижения кандидата и принятия решения территориальной избирательной комиссией о разрешении на открытие специального избирательного счета | Территориальная избирательная комиссия |
| 39 | Открытие кандидатом специального избирательного счета | После получения кандидатом решения территориальной избирательной комиссии о разрешении на открытие специального избирательного счета и разрешения на открытие специального счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 40 | Уведомление соответствующей избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | В пятидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидатам(п.1 ст.71, п.7 ст.11 27-З) | Кандидаты |
| 41 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю ( п.1 ст.75 27-З) | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| 42 | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами- жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах в территориальную избирательную комиссию | В трехдневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2 ст.75, п.7 ст.11 27-З) | Государствен-ные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляю-щие государст-венную регистрацию юридических лиц |
| 43 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не менее двух раз: не позднее 9 марта 2016 года ( за 10 дней до дня голосования) Не позднее 16 марта 2016 года ( за 3 дня до дня голосования) (п.3. ст.75, п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 44 | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета кандидата | Одновременно с документами для регистрации кандидатам ( п.1 ст.77 27-З) | Кандидаты |
| 45 | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее, чем через 3 дня со дня получения финансовых отчетов (п.3 ст.77 , п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссиям |
| 46 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77, п.7 ст.11 27-З) | Кандидаты |
| 47 | Перечисление в доход бюджета сельского поселения денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | По истечении 40 дней со дня голосования (п.4 ст.76, п.7 ст.11 27-З) | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 48 | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее, чем за 13 дней до дня голосования П.8 ст.80, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 6 марта 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 13 дней до дня голосования (п.8 ст.80 , п.7 ст.11 27-З) Не позднее 6 марта 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 50 | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 51 | Получение избирательных бюллетеней: - территориальной избирательной комиссией - участковым избирательным комиссиям | После изготовления избирательных бюллетеней, но не позднее 11 марта 2016 года Не позднее 16 марта 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 52 | Досрочное голосование: - в территориальной избирательной комиссии - в участковой избирательной комиссии | С 12 марта по 16 марта 2016 года С 17 марта по 19 марта 2016 года (ст.811 , п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 53 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 20 марта 2016 года (п.1 ст.81 27-З) | Участковые избирательные комиссии |
| 54 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 27-З) | Участковые избирательные комиссии |
| 55 | Определение результатов выборов, составление протоколов и сводной таблицы и территориальной избирательной комиссии | Не позднее , чем за 5 дней со дня голосования (п.1 ст.87, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 24 марта 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В течение 3 дней после определения результатов выборов (п.1 ст.95, п.7 ст.11 27-З) | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 57 | Регистрация избранного Главы сельского поселения и выдача ему удостоверения об избрании | В течение 3 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95, п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 58 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | Не позднее 9 дней со дня голосования (п.3 ст.94, п.7 ст.11 27-З) Не позднее 28 марта 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение 40 дней со дня голосования (п.4 ст.94, п.7 ст.11 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |
| 60 | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов ( п.3 ст.93 27-З) | Территориальная избирательная комиссия |