Приложение  2

к

постановлению Администрации

Некрасовского МР

От  25.12.2014г.№ 2404

Методика оценки эффективности и результативности реализации комплексной  межведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории в Некрасовском МР» на 2015-2017 годы

1.Методика оценки эффективности и результативности

реализации подпрограммы

«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью в Некрасовском МР» на 2015-2017 годы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы производится

ежеквартально на основе системы целевых индикаторов в процентах и показателей в абсолютных цифрах и обеспечивает мониторинг динамики изменений криминогенной ситуации на территории муниципального района за оцениваемый период. Указанная оценка проводится путём сравнения текущих значений целевых индикаторов с результатами прошлого года.

Для оценки эффективности программы используются 13 целевых показателей индикаторов, указанных в паспорте программы.

При расчёте значения целевого индикатора используются статистические данные и документы о состоянии преступности и правопорядка, результаты профилактической, административно- правовой и иной деятельности органов местного самоуправления Некрасовского муниципального района, эффективности использования ими средств по муниципальному району, а также  по наиболее приоритетным направлениям профилактической деятельности.

Алгоритм  расчёта значений целевого индикатора составляется методом экстраполяции, который состоит в изучении состояния прошлого  развития прогнозируемого явления.

Индикатор состояния преступности (m) по видам преступлений- тяжкие и особо тяжкие, против личности, на бытовой почве, уличные в общественных местах и лицами их совершивших- совершённых несовершеннолетними, ранее судимыми, неработающими и не обучающимися, лицами в состоянии алкогольного опъянения

Рассчитываются по формуле:

m=  b-a х 100%, где

b- количество преступлений в отчётном периоде;

a- количество преступлений в прошлом периоде.

Помимо абсолютных показателей регистрируемой преступности может использоваться анализ уровня преступности, т.е. количества совершённых за год преступлений на 10 тысяч  населения. Значимость этого показателя связана с процессом возрастающей убыли (прироста) населения.

Также может использоваться структурная характеристика современной преступности. Она отражает удельный вес (долю объёма отдельного типа, рода или вида преступности в общем объёме криминальных проявлений)

(удельный  вес преступлений совершённых несовершеннолетними, от общего числа, расследованных преступлений (n), который рассчитывается по формуле:

n= c   х 100%, где:

d

с- количество зарегистрированных преступлений отдельного вида;

d- количество зарегистрированных преступлений всего.

Снижение доли безнадзорных детей в общем числе детского населения (k) рассчитывается по формуле:

k=   d х 100%,

a

где:

- количество детского населения всего;

- количество безнадзорных детей всего.

Снижение количества безнадзорных детей  (n) рассчитывается по формуле:

n= a-d  х 100%, где:

a

d- количество безнадзорных детей в отчётном периоде;

a- количество детей- базовый показатель.

Реализация Программы признаётся высокорезультативной при достижении и перевыполнении всех установленных показателей.

Результативность Программы признаётся низкой при недостижении плановых значений показателей более чем на 50 процентов, хотя бы по пяти показателям.

Эффективность программы признаётся высокой при достижении высокой результативности при соблюдении лимитов финансирования либо средней  результативности не более чем 70 процентов выполнения плана по финансированию.

Эффективность Программы признаётся низкой при  низкой результативности не менее чем 60 процентов выполнения плана по финансированию Программы.

2.Методика оценки эффективности реализации подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Некрасовском МР на 2015-2017 годы». Эффективность реализации Программы оценивается государственным заказчиком Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы и уровня ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

i   (Xi план  Xi тек)

E  Ki         -----------------------------------------

1    (Xi план – Хi начальн)

R = ------------------------------------------------------------------------------- x 100 %;

(F тек / F план)

Xi начальн	-  значение  1-го целевого показателя  (индикатора) на

начало реализации Программы;
Xi план	-   плановое значение показателя;

Xi тек	-   текущее значение показателя;

F план	-   плановая сумма финансирования по Программе;

F тек	-  сумма финансирования на текущую дату;

Ki	-   весовой коэффициент 1-го параметра,

устанавливаемый заказчиком на этапе разработки

Программы.

Для расчета эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты параметров:

- количество ДТП на 10 тыс. транспортных средств         - 0,15;

- количество пострадавших на 100 тыс. населения  	- 0,3;

- количество ДТП на 10 тыс.км автодорог                      	- 0,15;

- тяжесть последствий ДТП	             - 0,4.

3.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ«Комплексные меры  противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Некрасовском муниципальном районе» на 2015 - 2017годы.

Эффективность реализации Программы оценивается  заказчиком в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

i           (Xi план. - Xi тек.)            n            (Xn тек. - Xn начальн.)

SUM Кi -----------------------------  + SUM Кn --------------------------------

1     (Xi план. - Xi начальн.)         1          (Xn план. - Xn начальн.)

R = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%,

(F тек. / F план.)

где:

Xi - целевые показатели, для которых предусматривается уменьшение количественных значений в плановом периоде;

Xn - целевые показатели, для которых предусматривается увеличение (рост) количественных значений в плановом периоде;

X (i, n) начальн. - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

X (i, n) план. - плановое значение показателя;

X (i, n) тек. - текущее значение показателя;

F план. - плановая сумма финансирования по Программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату;

К (i, n) - весовой коэффициент параметра.

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество лиц с первые установленным диагнозом «наркомания» | 0,4 |
| 2 | Степень доступности наркотиков для незаконного потребления (отношение среднемесячного дохода на душу населения к средней стоимости одного грамма героина, находящегося в незаконном обороте)Увеличение количества школ и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления | 0,6 |
| ИТОГО: |  | 1,0 |

При значении показателя эффективности R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее – низкой.

4.Методика оценки эффективности реализации подпрограмм: «Повышение антитеррористической   защищённости», «Противодействие экстремизму», «Повышение пожарной безопасности», «Развитие ЕДДС и системы оповещения», «Развитие системы видеонаблюдения фиксации преступлений и правонарушений» на 2015-2017 годы рассчитывается по формуле:

показатель эффективности исполнения (Eисп.):

Eисп. = ----------------- x 100%,

F факт. / F план.

где:

F факт. - фактическое значение финансовых средств на создание результатов;

F план. - плановое значение финансовых средств на создание результатов.

| Значение показателя эффективности исполнения программы (Eисп.) | Эффективность исполнения программы |
| --- | --- |
| E >= 100% | высокоэффективная |
| 90% <= E < 100% | среднеэффективная |
| E < 90% | низкоэффективная |

Результативность исполнения комплексной межведомственной целевой программы: «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности населения и территории в Некрасовском МР» на 2015-2017 годы:

| Значение показателя результативности исполнения программы (Rисп.) | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
| R >= 95% | высокорезультативная |
| 85% <= R < 95% | среднерезультативная |
| R < 85% | низкорезультативная |

показатель эффективности исполнения (Eисп.):

Rисп.- суммарная средняя по подпрограммам

Eисп. = ----------------- x 100%,

F факт. / F план.

где:F факт. - фактическое значение финансовых средств на создание результатов;

F план. - плановое значение финансовых средств на создание результатов.

| Значение показателя эффективности исполнения программы (Eисп.) | Эффективность исполнения программы |
| --- | --- |
| E >= 100% | высокоэффективная |
| 90% <= E < 100% | среднеэффективная |
| E < 90% | низкоэффективная |

Показатель итоговой результативности (R):

Xnфакт. – Xnбаз.

n_факт. n_баз.

Xnфакт.

Xnбаз.R = SUM К= Xnфакт.   x 100%

Хбаз.

n X n_план. n_баз.