Итоги исполнении постановления Администрации НМР от 30.12.2011г.   № 1577 «Об утверждении комплексной, межведомственной районной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,  обеспечение безопасности населения и территории НМР» на 2012-2014 г. с начала реализации и за истекший период   2014г.

В 2012-2013 годах программа была реализована полностью

.Для оценки эффективности Программы использованы 13 целевых показателей и индикаторов, указанных в оценке эффективности реализации программы.

При расчёте значения целевого индикатора использовались статистические данные и документы о состоянии преступности и правопорядка, результаты профилактической, административно-правовой и иной деятельности органов местного самоуправления и правоохранительных органов, эффективности использования ими сил и средств по  муниципальному району, а также по наиболее приоритетным направлениям профилактической деятельности.

Индикатор состояния преступности по видам преступлений - тяжкие и особо тяжкие, против личности, на бытовой почве, уличные, в общественных местах и лицам, их совершивших - совершённых несовершеннолетними, ранее судимыми, неработающими и необучающимися, лицами в состоянии алкогольного опьянения)

Значимость этого показателя связана с процессом возрастающей убыли (прироста) населения, но серьёзных изменений (убыли прироста) населения за период реализации программы не было.

Также может использоваться структурная характеристика современной преступности. Она отражает удельный вес (долю) объёма отдельного типа, рода или вида преступности в общем объёме криминальных проявлений (удельный вес преступлений совершённых несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений):

- количество зарегистрированных преступлений отдельного вида;

количество зарегистрированных преступлений всего.

За период реализации программы зарегистрировано снижение доли безнадзорных детей в общем числе детского населения 2 ребёнка на 3599 человек детского населения, в настоящее время за счёт мероприятий ТКДН и ЗП имеется тенденция снижения.

Согласно приложения № 2

Реализация Программы признаётся высокорезультативной при достижении и перевыполнении всех установленных показателей.

Результативность Программы признаётся низкой при недостижении плановых значений показателей более чем на 50 процентов, хотя бы по пяти показателям (цли по снижению преступлений достигнуты).

Эффективность Программы признаётся высокой при достижении высокой результативности при соблюдении лимитов финансирования либо средней результативности и не более чем 70 процентов выполнения плана по финансированию.

Эффективность Программы признаётся низкой при низкой результативности и не менее чем 60 процентов выполнения плана по финансированию Программы.

В абсолютном выражении за 9 месяцев2014г. общее число зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Некрасовского района, уменьшилось   на 8,7%  с прошлым годом, на 26/% по сравнению с  2012г.  зарегистрировано тяжких и особо тяжких  также значительно меньше на 16,9% с 2013г, 2014г. к  2012г снижение на 51%, к 2012г., число преступлений совершённых несовершеннолетними подростками сократилось в 2014г. По сравнению с аналогичным периодом 2012г в 5 раз.

В течение 9 месяцев 2014года на территории Некрасовского района преступлений, совершенных на улице  меньше уровня прошлого года на 29,2%, количество преступлений совершенных в общественных местах  на 30,3% .

За истекший период 2014г. Некрасовским ОМВД России, УФСКН РФ по ЯО возбуждено 11 уголовных дел по ст.228УК РФ  (АППГ-4)- преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  составлено 8 протоколов административных правонарушений за употребление наркотических и психоактивных веществ,  за 9 месяцев 2014г в сравнении с 2012г. Произошло снижение на 12 ДТП;

Необходимо отметить  значительное снижение  на 42% результатов работы по такому направлению деятельности, как выявление правонарушений, предусмотренных превентивными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации,  необходимо учесть, что профилактическая работа должна быть восполнена реализацией, рассматриваемой районной целевой программой.

Показатели снижения преступлений и правонарушений к 2012году соответствуют выполнению установленных показателей программы.

Все показатели за исключением финансирования выполнены, поскольку из 198000рублей использовано 117583,90 рубля. 59,39%.

Оставшиеся средства:

ТКДН и ЗП по 1 и 2 подпрограмме выполнены будут профинансированы в ноябре 2014г.

Управлением сельского хозяйства по 2 подпрограмме  не будет использовано 3000 рублей по выполнению мероприятия по выявлению территорий с посевами наркосодержащих растений.

3-подпрограмма все средства будут использованы- 15000 на детское объединение «Юный инспектор дорожного движения» Управлением образования, 5000 рублей на видеоролик по безопасности дорожного движения в Некрасовском МР- мероприятия выполнены, средства перечислены в ноябре 2014г.

5-подпрограмма 19000-будет использовано Управлением образование за проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом- памяти жертв Беслана «Пусть горит свеча» мероприятие выполнено средства будут переведены в ноябре 2014г..

6-подпрограмма 3000-подведены итоги конкурса на лучшее образовательное учреждение по пожарной безопасности комиссия протокол подписала- средства будут перечислены в ноябре 2014г..

3000- Управлением сельского хозяйства не будут использованы.

По подпрограмме «развитие системы видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и правонарушений»предусматривается выполнение  мероприятий не за счёт средств местного бюджета.

Исполнение в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма1 все, поставленные цели достигуты по снижению уровня преступности в сравнении с 2012годом.

Подпрограма 2На учете нарколога всего состоит 223 человека, первичных - 22алкогольный психоз 4 человека из них 3 женщины, алкоголизм-7, из них 5 женщин, наркомания 2 женщины, пагубное употребление после психиатрической больницы конабиноидов-1человек, за счёт профилактических мероприятий в основном в муниципальных учреждениях распространение наркриков не допущено, своевременных оперативно - разыскных действий ОМВД распространение наркриков не допущено.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» динамика с 12 годом положительная с 2013 отрицательная в сравнении с 2012 снижение на 12 ДТП

В целях выполнения мероприятий обеспечениия безопасности дорожного движения ОГИБДД Некрасовского ОМВД России в 2014г. проведено 8 встреч с коллективами предприятий, где имеется значительный парк транспорта по вопросам профилактики дорожного травматизма, 30 проверок исправности транспорта перед выездом на линию.

Администрациями сельских поселений не выполнено мероприятие по устройству специализированных стоянок для транспорта нарушителей., специализированных стоянок для инвалидов, такси, проектов дислокаций дорожных знаков.

Мероприятия по содержанию улично - дорожной сети в основном выполнены согласно актов оГИБДД некрасовского ОМВД России

Подпрограмма 4 «противодействие экстремизму»

-памятки на плакатах и электронно всем руководителям направлены за счёт средств программы 2013 года все муниципальные учреждения;

-рекомендации центра противодействия экстремизму ЯО по распознаванию возникновения межнациональных конфликтов и действиях ОМСУ всем руководителям учреждений ОМСУ направлены;

- мероприятия соглашения Главы Некрасовского МР с руководителями национальных диаспор Ярославской области по гармонизации межнациональных отношений выполнены.

Нарушений экстремистской направленности в Некрасовском МР не выявлено.

Подпрограмма 5 «повышение антитеррористической защищённости».

В соответствии с постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от  16.06.2009 г № 577 «Об утверждении перечня объектов возможных террористических посягательств в Некрасовском муниципальном районе» имеются паспорта антитеррористической защищённости на все 74 объекта, согласно перечня, утверждённого постановлением Администрации некрасовского МР № 577 от 16.06.2009г. имеются электронные копии паспортов антитеррористической защищённости в штабе Некрасовского ОМВД России.

Все объекты, включённые в перечень, обследованы.

Проявлений терроризма и проявлений экстремистской направленности на территрии Некрасовского МР не выявлено.

Обследование объектов, подверженным террористическим посягательствам и проверка паспортов антитеррористической защищённости проводится Некрасовским ОМВД России, пожарной инспекцией по Некрасовскому району, отделом по ВМР ГО и ЧС, АТК НМР без привлечения средств программы.

Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Некрасовского муниципального района» исполнена на 90%, все основные мероприятия выполнены.

Подпрограмма7 Развитие материально - технической базы МУ «ЕДДС НМР» и системы оповещения населения Некрасовского МР.

Системы оповещения населения установлены в р.п Некрасовское, Бурмакино, Красный Профинтерн, д. Анисимово, в деревнях имеются рынды.

По подпрограмме необходимо обеспечить для МУ «ЕДДС НМР»  каналы прямой связи со службами экстренного реагирования.

Подпрограмма 8 «Безопасный район» (развитие системы видеонаблюдения и технического оснащения для фиксации преступлений и правонарушений).

Согласно подпрограммы 8: «Развитие системы видеонаблюдения и технического оснащения для видеофиксации (преступлений и правонарушений)»: Смонтированы и функционируют системы видеонаблюдения, «Кнопки  тревожной сигнализации» во всех муниципальных образовательных учреждениях, произведён монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных дошкольных учреждениях, КТС есть везде.

Введена системы видеонаблюдения в МБУ «Районный Дом культуры».

Не введена система видеонаблюдения в здании и на прилегающей территории поликлинического отделения ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», нового терапевтического корпуса ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ», ГБУЗ ЯО «Бурмакинская районная больница», всех учреждениях, относящихся к департаменту здравоохранения и формации Ярославской области не оборудованы системами видеонаблюдения, департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области не принято мер установки систем видеонаблюдения в учреждениях здравоохранения, расположенных в районе, что создаёт проблему обеспечения безопасности учреждений (областной костно - туберкулёзный санаторий расположен обособленно в лесном массиве, дети беззащитны).

Выполнение мероприятий, с целью интегрирования в областную целевую программу «Безопасный регион» не возможно по причине отсутствия полномочий района.

Согласно «Примерного перечня объектов, требующих оборудования средствами наружного видеонаблюдения на территории Некрасовского муниципального района», подготовленного Некрасовским ОМВД России, необходимо оборудование 42 объектов с установкой 82 видеокамер и 21 муляжа с интегрированием  видеокамер на центральный пульт управления Некрасовского ОМВД России. центральный пульт управления Некрасовского ОМВД России, не смотря на рекомендательные письма Некрасовского ОМВД России, Администрации муниципального района- мероприятие программы выполнено.

Отмечено медленное выполнение мероприятий по развитию технических средств защиты, согласно которого выполнено:

- многоквартирных домов-3, автозаправочных станций-5, кассово- диспетчерских пунктов- нет, железнодорожных вокзалов-1, лечебных учреждений ГБУЗ ЯО- нет, аптек-1, предприятий торговли 35 из 135.

Администрацией муниципального района свои полномочия по обеспечению безопасности учреждений образования и культуры (в части монтажа систем видеонаблюдения и «Кнопок тревожной сигнализации», охраны территорий и зданий выполнены.

В связи с этим, Администрация Некрасовского муниципального района, направляла ходатайство в департамент региональной безопасности Ярославской области  о  включении областную целевую  программу «Безопасный регион».  Средств на развитие системы видеонаблюдения в Некрасовском МР с целью интегрирования в областную целевую программу «Безопасный регион» по данному разделу (средства выделены только на объекты с. Вятское) работы не выполнены.

Администрацией Некрасовского МР, Некрасовским ОМВД России предусмотрено проведение разъяснительной работы с руководителями организаций разных форм собственности о развитии систем видеонаблюдения, включая прилегающую территорию, что позволит частично решить проблему развития системы видеонаблюдения.

Поскольку все показатели достижения целей по снижению преступности и правонарушений, мероприятий, не требующих использования средств местного бюджета выполнены, но с учётом использования средств менее 70% результативность программы- средняя.