Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                 №

Об утверждении районной  целевой

программы «Поддержка потребительского

рынка на селе» на 2019- 2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Некрасовского муниципального района от 23.01.2017 г. № 22 «Об утверждении порядка  разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Администрация Некрасовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2019-2021 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Некрасовского  муниципального района  О.А. Манафову.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

Глава муниципального района			                     А.Н. Коротаев

СОГЛАСОВАНО:

Первый зам. главы администрации

Некрасовского муниципального района				       О.А.Манафова

Начальник Управления финансов

Некрасовского муниципального района				      Л.В.Попова

Заведующий юридическим отделом

администрации Некрасовского муниципального района	       Ю.Е. Будилко

НАПРАВИТЬ:

Управление финансов НМР

Централизованная бухгалтерия Администрации НМР

МУ «Патриот»

Исполнитель:

Герасимова Е.Г. 89092804811

Приложение

Утверждена постановлением

администрации Некрасовского

муниципального района

от _____________________ № _______

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА СЕЛЕ»

НА 2019 - 2021 ГОДЫ

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА СЕЛЕ» НА 2019 -2021  ГОДЫ

ПАСПОРТ РЦП

| Наименование Программы | районная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2019- 2021 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основание разработки Программы | Постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2018 №128-п |
| Куратор Программы | Первый заместитель главы администрации Некрасовского муниципального района Манафова Ольга Альбертовна |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Некрасовского муниципального района, муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот» (далее - МУ «Патриот») |
| Исполнители Программы | Администрация Некрасовского муниципального района, МУ «Патриот» |
| Основной разработчик Программы | МУ «Патриот» |
| Цель и задачи Программы | Цель: повышение качества жизни сельского населения Некрасовского района путём развития потребительского рынка. Задачи: развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе; гарантированное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами; защита прав потребителей (особенно в труднодоступных и отдалённых сельских населённых пунктах); развитие добросовестной конкуренции в сфере розничной торговли; организация подготовки и переподготовки кадров для предприятий потребительского рынка района. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | -темп роста оборота розничной торговли на селе; -рост количества сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров; -рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации. |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | местный бюджет: 2019 год – 70 тыс. рублей; 2020 год – 76 тыс. рублей; 2021 год – 82 тыс. рублей. Областной бюджет: 2019 год – 150 тыс. рублей; 2020 год – 155 тыс. рублей; 2021 год – 160 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение уровня обеспечения населения товарами первой необходимости в отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах; - прирост оборота розничной торговли на селе в 2019 году на 10 процентов, в 2020 году на 12 процентов (в сопоставимых ценах); в 2021 году на 12 процентов (в сопоставимых ценах); рост числа работников потребительского рынка прошедших повышение квалификации: в 2019 году – на 3 процента, в 2020 году – на 4 процента, в 20218 году – на 3 процента. |
| Ответственные лица для контактов | Козлова Ольга Алексеевна - директор МУ «Патриот», Герасимова Екатерина Геннадьевна – ведущий специалист МУ «Патриот», тел. 89092804811. |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Источники финансирования | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный бюджет | 228 | 70 | 76 | 82 |
| Внебюждетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 465 | 150 | 155 | 160 |
| Итого по РЦП | 693 | 220 | 231 | 242 |

- Анализ и оценка проблемы

Повышение качества жизни сельского населения, гарантированное обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами являются неотъемлемой частью государственной политики и приоритетными направлениями социально-экономического развития региона. Одним из основных принципов функционирования потребительского рынка является развитие конкурентной среды, что позволяет эффективно использовать рыночные механизмы для повышения качества товаров и услуг, их ценовой и территориальной доступности.

Программно-целевой метод решения  проблем обеспечения сельского населения качественными и доступными товарами и бытовыми услугами доказал свою эффективность на региональном уровне и муниципальном уровне. С 2016 года — реализовывалась районная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2016-2018 годы. В рамках реализации мероприятий  РЦП осуществляются меры, направленные на комплексное развитие сферы услуг на селе, расширение социально значимых видов услуг, повышение квалификации специалистов отрасли. В рамках реализации РЦП более 45 отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах, где нет стационарной сети, были обеспечены товарами первой необходимости.

Cоциально-экономическая ситуация в сфере потребительского рынка на селе остаётся сложной. Сложившееся в районе размещение объектов торгового обслуживания на селе не полностью отвечает потребностям населения. Остаётся проблема доставки товаров в населённые пункты, расположенные вдали от крупных населённых пунктов, дорожных магистралей и с небольшим количеством проживающих (в основном пенсионного возраста). Жители таких населённых пунктов лишены возможности пользоваться социально значимыми услугами по месту жительства.

В населённых пунктах, где количество жителей не превышает 10-20 человек, нет стационарных точек торговли, осуществляется выездная торговля для обеспечения жителей таких населённых пунктов социально значимыми товарами первой необходимости.

Состояние дел в сфере бытового обслуживания населения, особенно на селе, остаётся нестабильным. Потребителями бытовых услуг на селе в основном являются граждане с низкой платёжеспособностью: неработающие пенсионеры и малообеспеченные семьи. Вследствие этого организации сдерживают цены на уровне потребительского спроса, что влечёт за собой убытки. Таким образом, на селе сохраняется дефицит предприятий, оказывающих бытовые услуги населению ввиду отсутствия их экономической привлекательности, низкого уровня развития частного предпринимательства на селе. Экономическая ситуация вынуждает организации сферы бытовых услуг закрываться или заниматься другим видом   деятельности.

Еще одной проблемой является слабая обеспеченность предприятий потребительского рынка на селе профессиональными кадрами, которая должна решаться путём обучения, повышения квалификации, участия в конкурсах и мастер-классах.

Ожидаемые результаты реализации РЦП соответствуют приоритетной задаче социально-экономического развития района – повышению уровня и качества жизни населения в части обеспеченности  качественными и безопасными социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми  услугами.

Реализация программы будет направлена в первую очередь на преодоление слабых сторон обеспечения сельского населения услугами торговли  и бытового обслуживания, к числу которых относятся:

- недостаточное развитие инфраструктуры предприятий потребительского рынка, особенно в отдалённых сельских населённых пунктах;

- недостаточное обеспечение сельского населения, проживающего в отдалённых населённых пунктах, торговыми площадями;

- отсутствие в отдалённых труднодоступных населённых пунктах стационарных точек торговли;

- отсутствие защиты прав потребителей на селе;

- нехватка профессиональных кадров для обеспечения сельского населения услугами торговли и бытового обслуживания.

Существенными факторами успеха намеченных изменений в обеспечении доступности потребительского рынка для сельского населения являются:

- наличие необходимой ресурсной базы для доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты и расширения рынка бытовых услуг;

- наличие высококвалифицированных кадров, которые будут вовлечены в реализацию мероприятий по развитию и совершенствованию бытового обслуживания населения и торговли в Некрасовском районе.

В качестве рисков (угроз) для реализации мероприятий по развитию и совершенствованию потребительского рынка в районе можно выделить следующие:

- природно-климатические;

- плохое качество дорог и их содержание, особенно в зимний период, а также отсутствие дорог к ряду населённых пунктов;

- социальные, обусловленные недостаточным количеством подготовленных кадров в отрасли торговли, общественного питания и бытового обслуживания, проживающих в сельской местности;

- законодательные, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию торговой деятельности.

Из приведённого выше анализа проблем обеспечения сельского населения услугами торговли  и бытового обслуживания следует, что стоящие перед  районом задачи по повышению качества жизни сельского населения носят комплексный характер и требуют для своего решения согласованных действий  органов местного самоуправления муниципального  района, организаций всех форм собственности и предпринимателей, оказывающих услуги населению.

В целом можно сделать вывод о том, что отказ от решения указанных проблем с помощью программно-целевого метода приведёт к дальнейшему ухудшению условий жизни на селе.

Использование других вариантов решения проблемы не приведёт к решению поставленных задач. Обеспечение сельского населения товарами первой необходимости и оказание бытовых услуг сельскому населению в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах осуществляется выездным методом. Доставка товаров и услуг в такие населённые пункты связана со значительными финансовыми затратами. Возникает риск ликвидации этих видов деятельности на селе. Поэтому для обеспечения сельского населения качественными и безопасными товарами и услугами необходима государственная поддержка.

II. Цели и задачи РЦП

Целью программы является  обеспечение сельского  населения социально значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами.

В рамках РЦП предполагается решение следующих задач:

- обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путём оказания государственной поддержки с целью сохранения и расширения инфраструктуры сферы услуг на селе;

- защита прав сельских потребителей;

- организация повышения квалификации кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района

Первая задача решается путём выделения субсидий  с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, а также оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению;

Вторую задачу предполагается решить путём обучения сельского населения основам защиты прав потребителей.

Вопросы организации подготовки и переподготовки кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района  решаются посредством обучения, повышения квалификации, участия в конкурсах и мастер-классах.

Решение каждой задачи предполагает конкретный измеряемый результат.

| Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Задача 1.Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путём оказания государственной поддержки | Количество сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров и услуг | единиц | 38 | 40 | 42 |
| Задача 2.Защита прав сельских потребителей | Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | единиц | 2 | 2 | 2 |
| Задача 3.Организация повышения квалификации кадров для предприятий потребительского рынка муниципального района | Число работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации Количество проведенных конкурсов, фестивалей | единиц единиц | 10 1 | 13 2 | 16 2 |

III. Сроки реализации программы.

Сроки реализации программы 2019-2021 годы.

По итогам года муниципальным учреждением «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот» проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых показателей и индикаторов.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

- повышение уровня обеспечения населения товарами первой необходимости в отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах;

- рост количества сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров;

-рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации: в 2019 году - на 2 процента, в 2020 году - на 2 процента, в 2021 году - на 2 процента.

Результативность и эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с методиками, приведёнными в приложениях 1 и 2 к Программе.

Результативность и эффективность использования муниципальными районами области субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, (далее - субсидии) оценивается в соответствии с методиками, приведёнными в приложениях 3  к Программе.

V. Механизм реализации и управления РЦП

РЦП реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов выполнения мероприятий по поддержке потребительского рынка муниципального района.

Контроль за реализацией РЦП осуществляется заказчиком — Администрацией Некрасовского муниципального района,  в  лице первого заместителя главы Некрасовского муниципального района Манафовой Ольги Альбертовны.

МУ «Патриот»  обеспечивает реализацию РЦП, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результативности программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации программы. МУ «Патриот» несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию РЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

За реализацию и выполнение мероприятий РЦП несут ответственность сотрудники МУ «Патриот»  в соответствии с должностными обязанностями.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Критерии отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся доставкой товаров в отдалённые сельские населенные пункты Некрасовского муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети, имеющих право на получение субсидии, а также условия и порядок предоставления субсидий устанавливаются муниципально правовым актом Некрасовского муниципального района, Постановление администрации Некрасовского муниципального района от 27.06.2016 № 0870 «О порядке организации и проведения открытого конкурса по привлечению организаций и индивидуальных предпринимателей на организацию обеспечения населения Некрасовского муниципального района услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенные при доставке товаров».

МУ «Патриот» организует размещение на интернет-сайте Администрации Некрасовского муниципального района текста РЦП и информации о результатах её реализации.

VI. Перечень мероприятий РЦП

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование(единица измерения) | плановое значение |  | всего | ФБ | ОБ | МБ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путём оказания государственной поддержки |  |  | 2019-2021 2019 2020 2021 | 165 171 177 | 0 0 0 | 150 155 160 | 15 16 17 | МУ «Патриот» |
| 1.1. | Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты | Количество сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров и услуг | 38 40 42 | 2019 2020 2021 | 165 171 177 | 0 0 0 | 150 155 160 | 15 16 17 | МУ «Патриот» |
| 2. | Задача 2. Защита прав сельских потребителей |  |  | 2019-2021 2019 2020 2021 | 10 10 10 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 10 10 | МУ «Патриот» |
| 2.1. | Информирование и обучение сельского населения основам защиты прав потребителей | Количество проведенных информационных семинаров | 2 2 2 | 2019 2020 2021 | 3 3 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 3 3 | МУ «Патриот» |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам потребительского рынка муниципального района и обеспечения защиты прав потребителей | Количество проведённых семинаров, конференций, «круглых столов» | 1 2 2 | 2019 2020 2021 | 5 5 5 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 5 5 | МУ «Патриот» |
| 2.3. | Проведение мониторинга розничных цен на продукты питания | единиц | 2 2 2 | 2019 2020 2021 | 2 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 2 2 | МУ «Патриот» |
| 3. | Задача 3. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции СМиСП |  |  | 2019-2021 2019 2020 2021 | 60 65 70 | 0 0 0 | 0 0 0 | 60 65 70 | МУ «Патриот» |
| 3.1. | Организация деятельности по повышению квалификации работников потребительского рынка муниципального района | Количество работников повысивших квалификацию | 15 17 17 | 2019 2020 2021 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | МУ «Патриот» |
| 3.2. | Участие и проведение конкурсов, фестивалей (в том числе фестиваль «Постная кухня») | единиц | 14 16 18 | 2019 2020 2021 | 45 50 55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 45 50 55 | МУ «Патриот» |
|  | Итого по РЦП |  |  | 2019-2021 2019 2020 2021 | 220 231 242 | 0 0 0 | 150 155 160 | 70 76 82 |  |

Список используемых сокращений:

| ОБ | - областной бюджет |
| --- | --- |
| МБ | - местный бюджет |
| СМиСП | -субъекты малого и среднего предпринимательства |
| МУ «Патриот» КСПМ- | -Муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма Некрасовского района «Патриот» -Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при администрации Некрасовского муниципального района |

VII. Обоснование потребностей в ресурсах,

необходимых для реализации РЦП

Исходя из опыта реализации ранее действовавших программ в данной РЦП учитывается ряд мероприятий, проводимых ранее, имевших высокий социальный эффект и востребованных в муниципальном  районе.

Расчёт бюджетных средств осуществлён с учётом опыта реализации районной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2012-2015 годы, районной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2016-2018 годы, а также исходя из возможностей местных бюджетов в софинансировании мероприятий РЦП.

Предоставление средств из областного и местного бюджета осуществляется в форме субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты. Расходы на обеспечение РЦП складываются исходя из количества отдалённых населённых пунктов, расположенных на территории  муниципального района, расстояния  согласно маршрутам движения,  цены горюче-смазочных материалов.

Потребность в бюджетных ресурсах района на реализацию мероприятий РЦП составляет 228 тысяч рублей (местный бюджет), 465 тысяч рублей (областной бюджет).

| Наименование ресурсов | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые ресурсы - местный бюджет (тыс. руб.) в том числе по направлениям: | 85 | 91 | 97 | 273 |
| Субсидия с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты | 15 | 16 | 17 | 48 |
| Информирование и обучении сельского населения основам защиты прав населения | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Проведение мониторинга розничных цен на продукты питания | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Организация деятельности по повышению квалификации работников потребительского рынка муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие и проведение конкурсов, фестивалей (в том числе фестиваль «Постная кухня») | 45 | 50 | 55 | 150 |

Приложение 1к РЦП

Методика оценки результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем за год путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент.

При расчёте результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли на селе в сопоставимых ценах | 0,3 |
| 2. | Рост количества сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров | 0,4 |
| 3. | Рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение квалификации, процентов к уровню предшествующего года | 0,3 |
| Итого |  | 1,0 |

При значении весового показателя более 0,95 результативность использования субсидии признаётся высокой.

При значении весового показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении весового показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Приложение 2 к РЦП

Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении весового показателя более 0,95 результативность использования субсидии признаётся высокой.

При значении весового показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении весового показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

Приложение 3 к РЦП

Методика

оценки результативности использования  субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты

Оценка результативности использования  субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, (далее -субсидия) осуществляется ответственным исполнителем за год путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Расчёт результативности использования субсидии (R) производится по формуле:

R = Пф / Пп,

где:

Пф – фактическое значение соответствующего показателя результативности;

Пп – плановое значение соответствующего показателя результативности.

Показателем результативности является количество отдалённых населённых пунктов, в которые осуществляется доставка товаров. Плановое значение показателей результативности использования субсидии в муниципальных районах области приведено в приложении 4 к Методике.

Результативность использования субсидии признаётся высокой при значении показателя более 0,95, при значении показателя от 0,85 до 0,95 – средней, при значении показателя менее 0,85 – низкой.

Расчёт эффективности использования субсидии (Э) производится по формуле:

Э = R × П / Ф,

где:

R – показатель результативности использования субсидии муниципальным районом области;

П – плановый объём финансирования субсидии муниципальному району области, предусмотренный законом об областном бюджете;

Ф – фактический объём финансирования субсидии, освоенный муниципальным районом области.

При значении весового показателя более 0,95 результативность использования субсидии признаётся высокой.

При значении весового показателя от 0,85 до 0,95 результативность использования субсидии признается средней.

При значении весового показателя менее 0,85 результативность использования субсидии признается низкой.

При расчете результативности использования субсидии используются следующие основные показатели, целевые значения которых устанавливаются  муниципальной программы, и их весовые коэффициенты:

| Годовой лимит субсидии, предусмотренной в соглашении, тыс. руб. |  | Фактически выделено субсидии, тыс. руб. |  | Количество отдалённых сельских населённых пунктов, не имеющих стационарных торговых точек, в которые осуществляется доставка товаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет (П) | местный бюджет | областной бюджет (Ф) | местный бюджет | на начало года | на конец полугодия/ года |

Сведения о результативности и эффективности использования субсидии:

| Наименование показателя результативности | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | установленое в соглашении (Пп) | факти-ческое (Пф) |
| Количество отдалённых сельских населённых пунктов, не имеющих стационарных торговых точек, в которые осуществляется доставка товаров |  |  |