ПАСПОРТ

муниципальной программы инициативного бюджетирования Некрасовского муниципального района

«Решаем вместе»

| Наименование программы | # муниципальная программа инициативного бюджетирования «Решаем вместе» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования, Указ Губернатора Ярославской области от 20 февраля 2017 года №50 |
| Заказчик Программы | Администрация Некрасовского Муниципального Района |
| Основной разработчик Программы | Администрация Некрасовского муниципального района |
| Основная цель Программы | 1. Формирование современной городской среды. 2. Обустройство мест массового отдыха (городских парков). 3. Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 4.Проекты инициативного бюджетирования |
| Основные задачи Программы | -поддержка инициативного бюджетирования; - повышение эффективности расходования бюджетных средств и качество решения вопросов местного значения; - усиление взаимодействия органов местного самоуправления и жителей; - повышение уровня информационной открытости местной власти; - усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели |  |
| Сроки реализации Программы | 2017 |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Органы местного самоуправления Некрасовского Муниципального района, отдельные предприятия, организации и учреждения, находящиеся на его территории. |
| источники финансирования Программы | Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников (собственные средства организаций, жителей и предпринимателей). |
| Контроль за исполнением Программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу Некрасовского Муниципального Района. Текущее руководство – на 1-го заместителя главы администрации Некрасовского МР. |

# 1.Введение

Муниципальная программа инициативного бюджетирования «Решаем вместе» разработана  на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования, Указа Губернатора Ярославской области от 20 февраля 2017 года №50

Реализуется  с целью повышения уровня комфортности проживания жителей Некрасовского района, их вовлечения в решение первоочередных проблем местного значения.

В рамках программы муниципальным образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального и областного бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением.

Программа направлена на формирование местного бюджета (бюджета муниципального образования) понятного жителю или открытого бюджета. Согласно методологии Министерства финансов Российской Федерации проект является примером инициативного бюджетирования.

Накопленная практика позволяет утверждать, что проект:

- решит наиболее острые и первоочередные проблемы;

- повысит эффективность расходования бюджетных средств и качество решения вопросов местного значения;

- усилит взаимодействие органов местного самоуправления и жителей;

- повысит уровень информационной открытости местной власти;

- усилит контроль со стороны населения за исполнением полномочий.

# 2.Основные термины

В программе используются следующие термины:

1.Инициативное бюджетирование – механизм расходования бюджетных средств на решение проблем местного значения при участии жителей района.

2.Проект инициативного бюджетирования – мероприятие, направленное на решение проблемы местного значения при участии жителей района и реализуемое в рамках  муниципальных программ.

3.Паспорт проекта инициативного бюджетирования – документ, содержащий ключевые характеристики проекта инициативного бюджетирования и описание ожидаемого эффекта от его реализации.

4.Собрание жителей – мероприятие с участием жителей по обсуждению и выбору проекта инициативного бюджетирования. Указанным термином в методических рекомендациях обозначаются также встреча депутата Ярославской областной Думы с избирателями, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.

# 3. Цели и задачи

Программа инициативного  бюджетирования  реализуется по следующим четырем направлениям:

1. Формирование современной городской среды.

Соответствующие субсидии из областного и федерального бюджетов по данному направлению выделяются на финансирование проектов инициативного бюджетирования по благоустройству дворов многоквартирных домов и общественных территорий (площадей, набережных, улиц, переходных зон и т.д.).

2. Обустройство мест массового отдыха (городских парков).

Финансирование за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов.

3. Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Проекты инициативного бюджетирования финансируются средствами субсидий из федерального и областного бюджетов.

4. Поддержка местных инициатив.

По данному направлению субсидия и иной межбюджетный трансферт из областного бюджета выделяются на проекты инициативного бюджетирования, направленные на решение первоочередных проблем в отраслях образования, культуры, массового спорта и иных сферах деятельности местной власти.

4.Механизм реализации программы

В проекте вправе принимать участие жители в возрасте 18 лет и старше, проживающие на территории области.

Задачи жителя:

-обозначить первоочередную проблему местного значения;

- предложить оптимальный вариант ее решения;

- принять участие в обсуждении проекта инициативного бюджетирования на собрании жителей;

- определить инициативную группу жителей (представителей интересов жителей) или войти в ее состав;

- отслеживать ход конкурсного отбора проекта инициативного бюджетирования и его исполнение;

- софинансировать проект инициативного бюджетирования (по решению собрания жителей);

- участвоватьв реализации проекта инициативного бюджетирования путем безвозмездного выполнения работ, предоставления материалов,  оборудования (по решению собрания жителей);

- сообщить о проблемных вопросах реализации проекта инициативного бюджетирования (задержки в проведении работ, некачественное исполнение) или об его исполнениив установленный срок.

Юридическое лицо (за исключением бюджетного учреждения и муниципального предприятия) и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, взаимодействуют с инициатором проекта инициативного бюджетирования по финансированию проекта и нефинансовому вкладу в его исполнение.

Задачи предприятия и организации:

- ознакомиться с проектом инициативного бюджетирования, его значимостью для муниципального образования, сотрудников предприятия (организации), членов их семей;

- предложить финансовую помощь в его реализации (в форме добровольных пожертвований) и подтвердить ее оказание гарантийными письмами;

- предложить безвозмездно выполнить работы, предоставить материалы, оборудование и подтвердить стоимость безвозмездного вклада в реализацию проекта инициативного бюджетирования сметными расчетами;

- после начала реализации проекта инициативного бюджетирования оказать содействие в заявленных формах и объемах;

- сообщить о проблемных вопросах реализации проекта инициативного бюджетирования или об его исполнении в установленный срок.

Инициатором проекта может выступать:

- житель района;

- депутат Ярославской областной Думы;

- глава администрации муниципального образования.

Задачи инициатора:

- собрать предложения жителей по решению проблемы местного значения;

- подготовить паспорт проекта инициативного бюджетирования;

- организовать обсуждение проекта инициативного бюджетирования на собрании жителей, представить проект на рассмотрение муниципальной общественной комиссии по реализации губернаторского проекта;

- направить паспорт проекта инициативного бюджетирования с необходимым комплектом документов на конкурс проектов (в проектный офис губернаторского проекта);

- представить интересы жителей на конкурсном отборе проектов;

- координировать сбор внебюджетных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, его исполнение (работы на объекте), в т.ч. с учетом безвозмездного выполнения работ;

- организовать приемку работ по проекту инициативного бюджетирования с участием инициативной группы жителей.

Инициативная группа жителей –это объединение жителей области на основе общности интересов с целью решения проблемы местного значения посредством реализации проекта инициативного бюджетирования.

Состав инициативной группы жителей формируется на собрании жителей.

По каждому проекту инициативного бюджетирования целесообразно образовывать отдельную инициативную группу. В исключительном случае допускается образование одной инициативной группы по нескольким проектам инициативного бюджетирования (при их планируемой реализации в одном учреждении, дворе многоквартирного дома или населенном пункте с малым количеством жителей).

В инициативную группу могут входить жители:

- постоянно проживающие или работающие по месту реализации проекта инициативного бюджетирования, посещающие учреждение, в котором планируется реализация проекта инициативного бюджетирования;

- вовлеченные в повседневной деятельности впроблему местного значения, на решение которойнаправлен проект инициативного бюджетирования;

- имеющие свободное время для обсуждения проекта инициативного бюджетирования, сбора внебюджетных средств на его реализацию, приемку работ.

Количество участников инициативной группы целесообразно ограничить тремя жителями.

Задачи инициативной группы жителей:

- подготовить предложенияпо реализации проекта инициативного бюджетирования;

- ознакомиться и согласовать (подписать)паспорт проекта инициативного бюджетирования;

- собрать средства жителей на софинансирование проекта инициативного бюджетирования(по решению собрания жителей)и перечислить их в местный бюджет в форме безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований);

- привлечь жителей к безвозмездному выполнению работ, предоставлению материалов и оборудования(по решению собрания жителей);

- принять результаты проекта инициативного бюджетирования (подписать акт приемки или указать на недостатки работ).

Проекты инициативного бюджетирования рассматриваются на муниципальной общественной комиссии. Общественная комиссия руководствуется типовым регламентом работы.

Состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района. Результаты рассмотрения проектов оформляется протоколами. Протоколы комиссии в семидневный срок размещаются на официальном сайте администрации.

Организация деятельности общественной комиссии возлагается на администрацию, муниципального района.

По результатам отбора документы подаются в проектный офис губернаторского проекта, для дальнейшего рассмотрения межведомственной комиссией при  Губернаторе области

# 5.Схема взаимодействия участников

На схеме указана последовательность взаимодействия участников и состав передаваемой информации на предварительном этапе реализации губернаторского проекта (от начала реализации проекта и до завершения конкурсного отбора проектов).

# Дорожная карта

| № п/п | Наименование события | Контрольная дата | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начало реализации губернаторского проекта, формирование проектного офиса | 20.02.2017 | Правительство области, Совет муниципальных образований |
| 2. | Формирование муниципальных общественных комиссий | до 01.03.2017 | Администрации городских округов и муниципальных районов |
| 3. | Утверждение порядков предоставления и распределения межбюджетных трансфертов | до 01.03.2017 | Правительство области |
| 4. | Проведение обучающих семинаров в муниципальных образованиях | до 07.03.2017 | Правительство области, проектный офис |
| 5. | Создание разделагубернаторского проекта на портале органов государственной власти области | до 10.03.2017 | Правительство области, проектный офис |
| 6. | Подготовка и распространение информационных материалов о губернаторском проекте | до 10.03.2017 | Правительство области, проектный офис |
| 7. | Проведение собраний жителей, формирование инициативных групп | до 01.04.2017 | Инициаторы проектов, администрации муниципальных образований |
| 8. | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования муниципальными общественными комиссиями, направление паспортов проектов (с прилагаемыми документами) в проектный офис | до 01.04.2017 | Муниципальные общественные комиссии, инициаторы проектов, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 9. | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования межведомственной комиссией | до 01.05.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |
| 10. | Информирование орезультатах конкурсного отбора и ходе реализации проектов инициативного бюджетирования | до 15.05.2017 и далее еженедельной периодичностью | Правительство области, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 11. | Исполнение проектов инициативного бюджетирования (проведение конкурсных процедур, выполнение работ на объектах, приемка результатов) | до 01.10.2017 | Исполнители, инициаторы проектов, инициативные группы жителей, проектный офис |
| 12. | Подготовка и утверждение сводной информации об итогах реализации губернаторского проекта | до 01.11.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |

| 8. | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования муниципальными общественными комиссиями, направление паспортов проектов (с прилагаемыми документами) в проектный офис | до 01.04.2017 | Муниципальные общественные комиссии, инициаторы проектов, администрации городских округов и муниципальных районов |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Рассмотрение проектов инициативного бюджетирования межведомственной комиссией | до 01.05.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |
| 10. | Информирование о результатах конкурсного отбора и ходе реализации проектов инициативного бюджетирования | до 15.05.2017 и далее еженедельной периодичностью | Правительство области, администрации городских округов и муниципальных районов |
| 11. | Исполнение проектов инициативного бюджетирования (проведение конкурсных процедур, выполнение работ на объектах, приемка результатов) | до 01.10.2017 | Исполнители, инициаторы проектов, инициативные группы жителей, проектный офис |
| 12. | Подготовка и утверждение сводной информации об итогах реализации губернаторского проекта | до 01.11.2017 | Межведомственная комиссия, проектный офис |

6.План мероприятий

| 1№ | Наименование объекта | адрес | сумма руб. | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Формирование современной городской среды. |  |  |  |
|  | сельское поселение Бурмакино |  |  |  |
| 11.1 | Ремонт проезда дворовой территории многоквартирного жилого дома | р.п. Бурмакино ул. Советская дом № 17 | 1000000 | администрация сельского поселения Бурмакино |
| 11.2 | обустройство парковки многоквартирного жилого дома | р.п. Бурмакино ул. Советская дом № 17 | 800000 | администрация сельского поселения Бурмакино |
| сельское поселение Красный Профинтерн |  |  |  |  |
| 11.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | р.п.Красный Профинтерн территория у дома №12,15 по ул. Набережная, дома 16 ул. Советская | 2105000 | администрация сельского поселения Красный Профинтерн |
| сельское поселение Некрасовское |  |  |  |  |
| 11.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | рп.Некрасовское ул.2-я Набережная д.6 | 476942 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 11.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворой территории многоквартирного дома | рп.Некрасовское ул.Строителей д.18 | 368528 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 11.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворой территории многоквартирного дома | п.Приволжский д.57 | 292052 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 11.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворой территории многоквартирного дома | рп.Некрасовское ул.молодёжная д.11 | 811078 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 11.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворой территории многоквартирного дома | рп.Некрасовское ул.Кооперативная д.35 | 740205 | администрация сельского поселения Некрасовское |
|  | Итого по разделу 1 Формирование современной городской среды. |  | 6593805 |  |
| 2.Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. |  |  |  |  |
| 22.1 | ремонт здания сельского дома культуры в р.п. Красный Профинтерн | р.п.Красный Профинтерн | 7010526 | администрацияСельского поселение Красный Профинтерн |
|  | итого по разделу 2 Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. |  | 7105526 |  |
| 33 | Поддержка местных инициатив |  |  |  |
| сельское поселение Бурмакино |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство колодца | д. Меньшиково | 120000 |  |
| 3.2 | Строительство колодца | д.Кстово | 120000 |  |
| 3.3 | Обустройство детской игровой и спортивной площадки | р.п.Бурмакино ул.Цапкова д.4 | 160000 | администрация сельского поселения Бурмакино |
| 3.4 | Обустройство детской игровой и спортивной площадки | р.п.Бурмакино ул.Спортивная д.4 | 120000 | администрация сельского поселения Бурмакино |
| 3.5 | Приобретение театральных кресел в СДК Никольское | с.Никольское | 576000 | МБУК «КДЦ сельское поселение Бурмакино» |
| сельское поселение Красный Профинтерн |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство колодца | д.Шилово | 80000 |  |
| 3.7 | Строительство колодца | д.Трубниково | 80000 |  |
| 3.8 | Строительство колодца | д.Искробол | 80000 |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт здания администрации | р.п.Красный Профинтерн | 894082,94 | администрация сельского поселение Красный Профинтерн |
| 3.10 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования | с.Диево-Городище | 150000 | администрация сельского поселение Красный Профинтерн |
| 3.11 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования | с.Рождественное | 230000 | администрация сельского поселение Красный Профинтерн |
| 3.12 | Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования | р.п.Красный Профинтерн | 150000 | администрация сельского поселение Красный Профинтерн |
| сельское поселение Некрасовское |  |  |  |  |
| 3.13 | реконструкция колодцев | д.Новодашково | 80000 |  |
| 3.14 | реконструкция колодцев | д.Горино | 80000 |  |
| 3.15 | реконструкция колодцев | д.Лихобразово | 80000 |  |
| 3.16 | Обустройство детской игровой и спортивной площадки | ул.2Набережная | 40000 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 3.17 | Обустройство детской игровой и спортивной площадки | п.Золотой колос | 80000 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 3.18 | Обустройство детской игровой и спортивной площадки | п.Некрасовское территория парка | 320000 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 3.19 | обустройство территории вокруг стелы посвященной 40-ю Победы в Великой Отечественной войне в сквере | п.Некрасовское ул.Кооперативная | 304000 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 3.20 | чистка пруда в сквере у стелы посвященной 40-ю Победы в Великой Отечественной войне | п.Некрасовское ул.Кооперативная | 160000 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 3.21 | строительство лестницы на набережной | п.Некрасовское Набережная 37 | 400000 | администрация сельского поселения Некрасовское |
| 3.22 | приобретение потолочного экрана с проектором для краеведческого музея | п.Некрасовское | 36000 | МУК Краеведческий музей |
|  | Итого по разделу 3 Поддержка местных инициатив |  | 4340082,94 |  |
|  | Всего по программе |  | 18039413,94 |  |